## 01.10.2017
Приложение 2
К постановлению
От 10.01.2018 №10
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
Постановление №492 от 14.11.2016г. (с изменениями, внесенными постановлением №571 от 23.12.2016 г., №34 от 07.02.2017г., №61 от 03.03.2017г., №140 от 04.05.2017г., №191 от 15.06.2017г., № 269 от 04.08.2017г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, д.№22 (СМ15565) | 2017-07-01 | 2017-07-01 | № 22/17 от 03.07.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 1793608.74 | 0 | 1793608.74 | 0 | 1771976.09
2 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, от д.№10 до д.№14 (СМ15565) | 2017-07-01 | 2017-07-01 | №23/17 от 03.07.2017 ООО Миг-Строй | 0 | 2288038.14 | 0 | 2288038.14 | 0 | 2288038.14
3 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов д. Старая, на участке ул.Верхняя, у д.№16 (СМ15565) | 2017-06-01 | 2017-06-01 | № 14/17 от 07.06.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 1680090 | 0 | 1680090 | 0 | 1635594
4 | Ремонт автомобильной дороги в д. Старая по пер.Школьный на участке от дома №12 до дома №14а - здание МОУ "Колтушская СОШ имени ак. И.П.Павлова " | 2017-09-01 | 2017-09-01 | № 49/17 от 13.10.2017 ООО ДТМ-Групп | 1898992 | 715630 | 1843308 | 614436.68 | 1816484 | 605494.69
5 | Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов на участке от дома №1, до дома №4 д.Хапо-Ое (СМ15095) | 2017-07-01 | 2017-07-01 | № 19/17 от 05.07.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 770997.14 | 0 | 770997.14 | 0 | 763924.71
6 | Ремонт автомобильной дороги д.Хапо-Ое на участке от ул.Шоссейная до д.№8 (СМ 15095) | 2017-07-01 | 2017-07-01 | № 20/17 от 12.07.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 2336800 | 1282411 | 2336800 | 1246218.88 | 2336800 | 1206426.53
7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу д.Разметелево, пер.Виркинский на участке от ул. Туктарова в сторону ул.Яблоневая(СМ 15105) | 2017-07-01 | 2017-07-01 | № 24/17 от 03.07.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 436529.6 | 0 | 436529.6 | 0 | 434043.54
8 | Ремонт автомобильной дороги в дер. Разметелево от дома №22 по пер. Школьный до здания учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ" | 2017-08-01 | 2017-08-01 | № 37/17 от 28.08.2017 ООО Изумруд | 712160 | 263402 | 712160 | 258524.19 | 712160 | 258524.19
9 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: п. Воейково; д. Разметелево; д. Старая, ул. Верхняя; д. Старая, пер. Школьный | 2017-07-01 | 2017-07-01 | № 21/17 от 03.07.2017 ООО А.Г.А.-Строй | 0 | 334384.67 | 0 | 334384.67 | 0 | 334384.67
10 | ремонт внутренней дорожной сети в населенных пунктах д. Аро (1378м2); д. Вирки (733м2); д. Колбино (500м2); д. Манушкино (370м2); местечко Карьер Мяглово (550м2); д.Орово (550м2); д. Озерки (733м2); д. Токкари (370м2); д. Хязельки (370м2); д. Канисты (370м2); д.Ёксолово (370м2); д.Воейково (370м2); д.Старая Пустошь (370м2); д.Новая Пустошь (370м2); д. Лиголамби (220м2); | 2017-08-01 | 2017-08-01 | № 54/17 от 20.11.2017 ООО Светпром | 2500000 | 523363 | 2271356 | 252373.04 | 2271356 | 252373.04
11 | ремонт автомобильных дорог по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, дер. Разметелево (проезд от ул. Дерибасовская до базы; проезд от ул. Дерибасовская до ул. Тухтарова; проезд по ул. Тухтарова до Виркинского переулка)(СМ15105) | 2016-11-01 | 2016-11-01 | № 75/16 от 04.11.2016 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 4404793 | 0 | 4404792.76 | 0 | 4367524.77 | переходящий
12 | ямочный ремонт автомобильной дороги д. Бор, ул. Петровская, от Воейковского шоссе по всей длине (СМ16009) | 2016-09-01 | 2016-09-01 | № 64/16 от 30.09.2016 ООО А.Г.А.-Строй | 99004.2 | 11000.47 | 99004.2 | 11000.47 | 1234749 | 137195.34 | переходящий
13 | ремонт тротуара в д. Аро, ул. Мелиораторов от д.№7 до Колтушского шоссе.(СМ15328) |  |  |  | 334522.75 | 37169.94 | 334522.75 | 37169.94
14 | замена трубы водоотвода дороги в д. Манушкино, около ТП (СМ15089) |  |  |  | 104521.57 | 11613.51 | 104521.57 | 11613.51
15 | ремонт автомобильной дороги д. Вирки, центральная улица от д.№7 до д.№60б (СМ15073), д. Коркино, от д.№26 до д.№36 (СМ16010), д. Озерки-1. по центральной улицы деревни от д.№1а до д.№18 (СМ16011), д. Токкари, от д.№8 до д.№4а, с выходом в с. Павлово (СМ15463), д. Хязельки, от д.№3г до д.№8 (СМ15330), д. Лиголамби, от д.№8б до ул. Лесная д.№14 (развилка) (СМ15331), д. Старая, ул. 1-я Баррикадная от д.№15 до д.№25 (СМ15566) |  |  |  | 891599.49 | 99066.61 | 891599.49 | 99066.61
16 | ремонт автомобильной дороги д. Колбино, центральная дорога от въезда в деревню со стороны д. Токкари и до выезда на Колтушское шоссе к развилке Всеволожск-Воейково-Разметелево-Колтуши (СМ15462), мест. Карьер Мяглово, ул. Железнодорожная от шоссе СПБ-п. Свердлова-г. Всеволожск до дома №18 (СМ15074), д. Канисты, от д.№14 до д.№62 (СМ15330) |  |  |  | 166046.99 | 18449.67 | 166046.99 | 18449.67
17 | ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, д. Старая, ул.1-я Баррикадная, ул. 2-я Баррикадная (СМ 15566) | 2016-12-01 | 2016-12-01 | № 81/16 от 15.12.2016 ООО А.Г.А.-Строй | 481634 | 53515.98 | 481634 | 53515.98 | 481634 | 53515.98
18 | Ремонт участков автомобильных дорог в дер. Разметелево, обеспечивающих подъезд к зданию учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ": 1) пер.Виркинский на участке от автомобильной дороги СПб-Свердлова-Всеволожск до дома № 7а (здание котельной №7); 2) пер Школьный от пер. Виркинский д№7а до здания учреждения №1 МОУ "Разметелевская СОШ" | 2016-09-01 | 2016-09-01 | № 40/17 от 10.09.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 3888848 | 1385412 | 3888848 | 1359040.7 | 3888848 | 1359040.7
19 | обустройство и ремонт пешеходных дорожек по адресу: Ленинградская область, всеволожский р-он, д. Старая, Школьный пер., напротив дома № 12 до начальной школы; д. Старая, ул.Верхняя, напротив дома № 20 за детским садом, д. Старая, ул. Верхняя возле д. 16 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | № 58/17 от 27.11.2017 ООО Меромакс | 0 | 597457 | 0 | 597457 | 0 | 594469.71
20 | выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу:д.Аро; д. Разметелево; д. Старая, ул. Верхняя; | 2017-08-01 | 2017-08-01 | № 39/17 от 28.08.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 1200000
21 | выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу: д.Красная Горка, д.Орово, д.Токкари, д.Хязельки, д.Канисты, п.Воейково, д.Старая, пер.Школьный | 2017-09-01 | 2017-09-01 | № 47/17 от 22.09.2017 ООО ВАН-ДОРСТРОЙ | 0 | 1068325 | 0 | 1052300.11 | 0 | 1052300.11
Итого: |  |  |  |  | 13414129 | 18975257.47 | 13129801 | 18519607.83 | 12742031 | 18314826.21
2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:
1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2016-12-01 | 2016-12-01 | № 05/17 от 30.12.2016 ООО Сметсберг | 0 | 3187040.98 | 0 | 3187040.98 | 0 | 3187040.98
2 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2017-04-01 | 2017-04-01 | № 06/17 от 25.04.2017 ООО Сметсберг | 0 | 590358.9 | 0 | 590358.9 | 0 | 589838.44
3 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2017-05-01 | 2017-05-01 | №13/17 от 22.05.2017 ООО Сметсберг | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000
4 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП в период с 01.01.2018 по 14.04.2018г | 2017-12-01 | 2017-12-01 | №04/18 от 22.05.2017 ООО Комфорт-М | 0 | 2575777 | 0 | 2575777 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 9853176.88 | 0 | 9853176.88 | 0 | 7276879.42
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов:
1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации |  |  | ООО ЦИНИНС |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 63200
2 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории п.Воейково, д. Аро |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | лабораторные испытания отобранных образцов (кернов) |  |  |  |  | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | услуги по техническому надзору и контролю |  |  | ООО Эксперт, ООО Профконтроль |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 479611
5 | проведение работ по технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет автомобильных дорог |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | [5 empty] | 1075000 |  | 600000 | 0 | 542811
Всего: |  |  |  |  | 13414129 | 29903434.35 |  | 28972784.71 | 12742031 | 26134516.63
[6 empty] | 43317563.35 |  |  |  | 38876547.63
исполнитель Мясников И.Н.
врио главы администрации МО Колтушское СП Слинчак Р.А.