## Лист1
Приложение 3 к постановлению от 10.01.2018 г. №10
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Период реализации: 2017 год Отчетный период: с 01.01.2017года по 31.12.2017года. Постановлением администрации МО Колтушское СП № 491 от 14.11.2016г. (с изменением от 12.05.2017г. №143, от 03.11.2017 №363) была утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | экономия средств
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома: |  | июнь 2017г. | 02.08.2017г. (МК №29/17) | 0 | 243718 | 0 | 240062.23 | 0 | 240062.23 | 3655.77
| ЛО, Всеволожский р-н, д.Карьер Мяглово, ул.Торговая, д.6 | апрель 2017г.
2 | Обследование жилого дома с целью признания аварийным и подлежащим сносу – независимая экспертиза: | октябрь 2017г. | октябрь 2017г. | 20.11.2017 (МК №55/17) | 0 | 302600 | 0 | 148274 | 0 | 148274 | 154326
ЛО, Всеволожский р-н:
-д.Мяглово, ул.Полевая, д.1;
-Карьер Мяглово, ул.Железнодорожная, д.10;
-Хапо-Ое Шоссейная д.1а;
- Хапо-Ое Шоссейная д.1б;
-п.Воейково, д.42
3 | Обследование жилых домов с целью признания аварийным и подлежащим сносу (передача полномочий в МВК Всеволожского р-на ЛО) | нет | нет | Соглашение от 02.11.2017 №142/1.0-11 | 0 | 11597.45 | 0 | 11597.45 | 0 | 11597.45 | 0
4 | Передача полномочий в области жилищных отношений: - принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых в жилые; -согласование переустройства и перепланировки. | нет | нет | Соглашение от 23.10.2017 №141/1.0-11 | 0 | 43371.59 | 0 | 43371.59 | 0 | 43371.59 | 0
ИТОГО
[6 empty] | 601287.04 |  | 443305.27 |  | 443305.27 | 157981.77
Ответственный исполнитель ____________________ М.В.Шеметова