## 85
Приложение 5
К постановлению
От 10.01.2018 №10
Приложение 2
К постановлению от
10.12.2013 г №_329
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
Постановление №495 от 14.11.2016г. (с изменениями, внесенными постановлением №_____________)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | экономия МБ | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод
1 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 90000.02 | 0 | 90000.02 | 0 | 90000.02
2 | Ремонт водопровода по адресу д. Колтуши, ул. 2-я Парковая, Парковый проезд. (инициатива старост) |  |  |  | 1087000 | 172980 | 1087000 | 172980 | 1087000 | 172980
2. Организация в границах поселения теплоснабжения населения
1 | схема теплоснабжения МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 115000
3. Организация в границах поселения газоснабжения населения
1 | Проектирование газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино (4-й этап: получение положиетльного заключения экспертизы) |  |  | №89/15 | 0 | 29590 | 0 | 29590 | 561300 | 29585.32
2 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино |  |  | №42/17 | 10024300 | 1307970 | 9463000 | 604010 | 0 | 0
3 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" |  |  | № 614/17 | 0 | 99000 | 0 | 49099.8 | 0 | 14729.94
4 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификация частных домов в д. Красная Горка, Куйворы, Кальтино" | Газпром №183-9563-17 |  |  | 0 | 556400 | 0 | 96356.68 | 0 | 96356.68
|  | Леноблстрой №69/17-ЮЛ | [5 empty] | 98000 |  | 29400
5 | Строительство газопровода для газификации частных домов в д. Разметелево; |  |  | №41/17 | 3601000 | 304560 | 3601000 | 190396.7 | 0 | 0
6 | Услуги по ведению авторского надзора за строительством объекта: "газификация частных домов в д. Разметелево" |  |  | № А-15396 | 0 | 57105.23 | 0 | 7788 | 0 | 0
7 | Услуги технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта "газификации частных домов в д. Разметелево" | Газпром №183-9564-17 |  |  | 0 | 184217.77 | 0 | 86217.77 | 0 | 86217.77
|  | Леноблстрой № 68/17-С-ЮЛ | [5 empty] | 98000 |  | 29400
8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Озерки, д. Манушкино, д.Старая, д.Коркино, д. Хапо-Ое (ул. Шоссейная, д.1, 1а, 2,2а, 4), д.Озерки-1. |  |  | №86/15 | 0 | 7100000 | 0 | 7100000 | 0 | 0 |  | переходящий на 2018
9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. |  |  |  | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не исполнено
10 | Экспертиза проектно-сметной документации строительство газопровода для газификации частных домов д. Вирки, д.Аро, местечко Карьер Мяглово. |  |  |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не исполнено
11 | Проведение корректировки проектно–сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Хапо-Ое (№11а; 11б; 11г; 15а; 17а;) |  |  | №68/11 | 0 | 69930.91 | 0 | 69930.91 | 0 | 0
4. Организация в границах поселения электроснабжения населения
1 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 2017году. |  |  | №02/17 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000
2 | Аварийные работы на сетях уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не исполнено
3 | Устройство уличного освещения (д. Ексолово) |  |  | №33/17 | 0 | 111108 | 0 | 79977.13 | 0 | 79977.13
4 | Устройство уличного освещения в населенных пунктах д. Канисты, д. Хязельки |  |  | №32/17 | 0 | 164339 | 0 | 79840.43 | 0 | 79840.43
5 | Устройство уличного освещения (д. Колтуши, ул. Павловский проезд) |  |  | №27/17 | 0 | 134558 | 0 | 85000 | 0 | 85000
6 | Ремонт уличного освещения в д. Коркино (центральная часть деревни) |  |  | №31/17 | 0 | 154245 | 0 | 82520.86 | 0 | 82520.86
7 | Услуги по техническому надзору и контролю (1064250*0,0214=22 774) |  |  |  | 0 | 22774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не исполнено
8 | Пени по оплате за электроснабжение объектов уличного освещения |  |  |  | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0
9 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в 1 кв. 2018 году. |  |  | №02/18 | 0 | 1125000 | 0 | 725000 | 0 | 0
10 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунтках МО Колтушское СП |  |  | №47120000120376 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 2797521.68
5. Комплексное обустройство населенных пунктов на территории МО Колтушское СП объектами инженерной инфраструктуры
1 | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области. (105-ОЗ) |  |  | №07/15 | 1197713 | 133079.47 | 1197713 | 133079.47 | 0 | 0
2 | Корректировка проектной документации с целью прохождения государственной экспертизы объекта: Инженерная инфраструктура (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д.Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области (105-ФЗ) |  |  |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 15910013 | 24281857.4 | 15348713 | 17542787.77 | 1648300 | 6288529.83
[5 empty] | 40191870.4 |  | 32891500.77 |  | 7936829.83
исполнитель Мыслин С.С.
врио главы администрации МО Колтушское СП Слинчак Р.А.