## 86
Приложение 6
К постановлению
От 10.01.2018 №10
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018гг."
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.
Постановление №498 от 14.11.2016г. (с изменениями)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | экономия | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод
| Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  | 62/15 | 0 | 268160 | 0 | 268160 | 0 | 0 | 0 | переходящий на 2018
| Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации (переходящий) |  |  |  | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | переходящий на 2018
| Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  |  | 0 | 2091240 | 0 | 2091240 | 0 | 0 | 0 | переходящий на 2018
Итого: |  |  |  |  | 0 | 2454400 | 0 | 2454400 | 0 | 0 | 0
исполнитель Мыслин С.С.
врио главы администрации МО Колтушское СП Слинчак Р.А.