## Лист1
Приложение 10 к постановлению от 10.01.2018 г № 10
О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы
«Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
(Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении)
Период реализации: 2017 год
Отчетный период: с 01 января 2017года по 31 декабря 2017 года
Постановление администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 499 от 14.11.2016г.
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | Исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | Примечание | КОСГУ | КЦСР | КВР
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | Заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  | КОСГУ | КЦСР
Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений д.Колтуши д.32
1 | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 |  | сентябрь | ООО "Сметсберг" Дог.ПР/1/17 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 225 | 113
2 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Термодинамика" Дог.98 (49-17) |  | 28750 |  | 28750 |  | 28750 |  | 225 | 113
3 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ЖБО). | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Сметсберг" Дог.01-17/ЖБО |  | 25000 |  | 24000 |  | 14400 |  | 223 | 113
4 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ТБО) | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Сметсберг" Дог.15-17/ТБО |  | 20000 |  | 19600 |  | 15435 |  | 225 | 113
5 | Оказание охранных услуг здания администрации | закупка у ед.поставщика | январь | ОВО по Всеволож.р-ну Дог. №330 |  | 139899.88 |  | 126540 |  | 105450 |  | 226 | 113 | 244
6 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ЛОКС" Дог.К-9-ВС |  | 55000 |  | 47491.69 |  | 40608.26 |  | 223 | 113
7 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ПСК" -Дог 120982 |  | 1030000 |  | 1030000 |  | 682058.72 |  | 223 | 113
8 | Коммунальные услуги по содержанию здания Договор на теплоснабжение. (Колтуши, д. 32, ДК "Воейково", Разметелево 4, ПТУ -56) | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ГТМ-теплосервис" дог. 27/Т-2017 |  | 1721609.59 |  | 1232645.44 |  | 1095045.62 |  | 223 | 113
9 | Обслуживание пожарной сигнализации здания Администрации д.Колтуши, д.32 |  |  |  |  | 44400 | [5 empty] | 225 | 113
10 | Установка вертикальной платформы для инвалидов и маломобильных групп населения |  | июнь |  |  | 0 | [5 empty] | 310 | 113
11 | Мероприятия по разработке проекта энергетического паспорта здания | закупка у ед.поставщика | октябрь | ООО "СтройТоргПроек" дог.06/10-17 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 225 | 113
12 | Установка камер видеонаблюдения в помещениях административного здания |  | июнь |  |  | 170000 | [5 empty] | 310 | 113
Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений п. Воейково д.87б
13 | Ремонт внутренних помещений здания ДК (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б |  | декабрь 2016 | ООО "ПрофСтрой" Дог.3 (12/16) |  | 2290774.12 |  | 2290774.12 |  | 2290774.12 |  | 225 | 113 | 243
14 | Оказание охранных услуг здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Стаф-секьюрити" дог.617/ПЦ |  | 68304 |  | 62304 |  | 57112 |  | 226 | 113 | 244
15 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-он, п. Воейково, д.87б |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 225 | 113
16 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации |  |  |  |  | 38000 | [5 empty] | 225 | 113
17 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ЛОКС" Дог. К-10-17 ВО |  | 16940 |  | 15556.89 |  | 11820.66 |  | 223 | 113
Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений д.Разметелево, д.4
18 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания (инв. №14-7272) ЛО, Всеволожский район, д.Разметелево, д.4 |  |  |  |  | 38800 | [5 empty] | 225 | 113
19 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водотведение. | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ЛОКС" Дог. Р-8-ВО |  | 8580 |  | 8380.46 |  | 8380.44 |  | 223 | 113
20 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение. | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "ЛОКС" Дог. Р-7-ВС |  | 9021 |  | 8516.18 |  | 8516.16 |  | 223 | 113
21 | Договор на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома Разметелево, д. 4 | закупка у ед.поставщика | январь | ООО УК "ЖКК "Разметелево"Дог. 12-УК/ЖККР-17 |  | 71220 |  | 64742.28 |  | 64742.28 |  | 225 | 113
Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
22 | Фонд оплаты труда казенных учреждений |  |  |  |  | 9457243.56 |  |  |  | 9258039.06 |  | 211 | 114
23 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |  |  |  |  | 2856087.57 |  |  |  | 2772776.48 |  | 213 | 114
24 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  |  |  |  | 28800 |  |  |  | 28800 |  | 212 | 114
25 | Обеспечение абонентских номеров администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами связи | закупка у ед.поставщика | январь | ПАО "Ростелеком" Дог. 247000032153 247000032153-РТК |  | 220000 |  | 216000 |  | 163176.68 |  | 221 | 114 | 242
26 | Обеспечение доступа интернет | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Колтушский интернет" Дог. 157 |  | 89000 |  | 81000 |  | 81000 | 0 | 221 | 114 | 242
27 | Заправка картриджей |  | окт-дек |  |  | 50000 | [5 empty] | 225 | 114
28 | Обеспечение электронного документооборота (Аргос) |  | декабрь | ООО "АРГОС СПб" дог.112621/ОГ/яя30995 |  | 7500 |  | 3000 |  | 3000 | 0 | 221 | 114 | 242
29 | Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" | май | январь | ООО "НТПЦ" МК 160 (04/06-17) |  | 400000 |  | 388759.8 |  | 388759.8 |  | 226 | 114 | 242
30 | Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие" | закупка у ед.поставщика | январь | ИП Глушкова дог.8, ООО "СофтБаланс ИТ" Дог.60 (808815/02/2017), ИП Емельянов- Дог.79(2/04-17) |  | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 226 | 114 | 242
31 | Повышение квалификации работников | закупка у ед.поставщика | янв-дек | АНО ДПО ИКУ дог. 2659, ЧУ ДПО "УЦ Бюджет" дог.05/09-17, ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" дог. 1212-о23, ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" дог. 1500-э23, ООО "Институт труда и права" дог.25/10 |  | 47560 |  | 39700 |  | 39700 |  | 226 | 114 | 244
32 | Услуги почты |  | янв-дек |  |  | 5000 | [5 empty] | 221 | 114 | 244
33 | ТО служебной а/машины | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "АВТО-СИТИ" дог.30/05-17 |  | 100000 |  | 95850 |  | 95850 |  | 225 | 114 | 244
34 | ОСАГО а/машины | закупка у ед.поставщика | октябрь | ООО "Группа Ренессанс страхование" |  | 20000 |  | 7586.23 |  | 7586.23 |  | 226 | 114 | 244
35 | Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений | закупка у ед.поставщика | янв-дек | ООО "Стройторговля" а/о 1,4,6,8,9; ООО "СТАЙЛ" а/о 1,4; ООО "ТД "Энергосбыт" а/о 1; ООО "РИТЕЙЛСТРОЙ" а/о 1; ИП Шевченко а/о 4; ИП Андрухленко а/о 4; ООО "Леруа Мерлен Восток" а/о 4; ООО "Кронар" а/о 5; ООО "МАКСИДОМ" а/о 6,9; ООО "СПб-Электро" а/о 8; ООО "Сделай Своими Руками Северо-Запад" а/о 8; ИП Ханаев а/о 8; ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" а/о 9; ООО "ТД "ЦОТ" а/о 9; ООО "Комус-Петербург" дог.07/12-17 |  | 100000 |  | 87971.13 |  | 87971.13 |  | 340 | 114
37 | Приобретение ГСМ | закупка у ед.поставщика | январь | ООО "Несте Санкт-Петербург" дог.6893877 |  | 150000 |  | 99999 |  | 84832.12 |  | 340 | 114
38 | Приобретение ОС (комплекты автопокрышек для сл. а/м, бытовые электроприборы для ДК "Воейково") |  | янв-дек | ООО "Медиа-Маркт-Сатурн" а/о 9; ООО "МАКСИДОМ" а/о 9 |  | 100000 |  | 63277.48 |  | 63277.48 |  | 310 | 114
39 | Обслуживание ПО для паспортных столов | закупка у ед.поставщика | январь | Хартов А.А. |  | 106764 |  | 106764 |  | 106764 |  | 226 | 114 | 242
40 | Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) |  | янв-дек | АО "ПСК" претензия №3415; МИ ФНС Всеволожский р-н, ОПФР РФ |  | 30000 |  | 17984.38 |  | 17984.38 |  | 290 | 113
41 | Услуги правового и технического характера | закупка у ед.поставщика | июнь | Всеволожская Нотариальная контора (нотариус Шаповалова ) |  | 2440 |  | 2440 |  | 2440 | 0 | 226 | 114 | 244
42 | Адвокатские услуги |  | авг-дек |  |  | 150000 | [5 empty] | 226 | 114 | 244
| ИТОГО |  |  |  |  | 19981693.72 |  |  |  | 17910050.62
Ответственный исполнитель |  | ___________________________ |  | Денисов Д. В.
Заместитель главы администрации по направлению
Дата