Приложение 9

К постановлению

От 10.01.2018 №10

Приложение 2

К постановлению от

10.12.2013 г №\_329

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»**

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2017 год**

Отчетный период: **с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.**

Постановление администрации МО Колтушское СП № 489 от 14.11.2016 г

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | | | исполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб. | |
|
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  |
| 1 | проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, МО Колтушское СП | 01.02.2017 |  | №128-к 28.02.2017, ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» |  | 600000,00 |  | 60209,50 |  | 60209,50 | МКУ "Альтернатива" |
| 24.03.2017 |  | № 0903/17/2 от 09.03.2017, ООО "Кадастр плюс" |  | 72000,00 |  | 72000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 24.03.2017 |  | № 0903/17/1 от 09.03.2017, ООО "Кадастр плюс" |  | 93000,00 |  | 93000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 24.03.2017 |  | № 0507/17 от 05.07.2017, ООО "Кадастр плюс" |  | 63300,00 |  | 63300,00 | МКУ "Альтернатива" |
|  |  | № 11/12-1 от 11.12.2017, ООО "Кадастр плюс" |  |  | 95000,00 |  | 95000,00 | МКУ "Альтернатива" |
|  |  | № 14/12-2 от 14.12.2017, ООО "Кадастр плюс" |  |  | 75000,00 |  | 75000,00 | МКУ "Альтернатива" |
|  |  | № 14/12-1 от 14.12.2017, ООО "Кадастр плюс" |  |  | 72000,00 |  | 72000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 2 | проведение межевания и постановка земельных участков на кадастровый учет, МО Колтушское СП | 16.10.2017 |  | № 16/10-2 от 16.10.2017, ИП Лескин Роман Сергеевич |  | 300000,00 |  | 20000,00 |  | 20000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 3 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, МО Колтушское СП |  |  |  |  | 100000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Организация мероприятий для проведения приватизации и иных торгов муниципального имущества | 01.03.2017 |  | №06/02-17 от 27.02.2017 ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  | 100000,00 |  | 28000,00 |  | 28000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 10.10.2017 |  | №02/10-17 от 05.10.2017 ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  |  | 24000,00 |  | 24000,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 04.12.2017 |  | № 01/12-17 от 04.12.2017, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  |  | 48500,00 |  | 48500,00 | МКУ "Альтернатива" |
| 5 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО |  | 1066700,00 |  | 1066700,00 |  | 1051749,53 |  |
| 6 | оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Старая, Школьный пер., 12А | 14.02.2017 |  | № К-145/17-ВС от 31.12.2016, ООО "ЛОКС" |  | 2225000,00 |  | 6274,44 |  | 6147,97 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Старая, Школьный пер., 12А | 14.02.2017 |  | № К-146/17-ВО от 31.12.2016, ООО "ЛОКС" |  |  | 6214,26 |  | 6049,95 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Хапо-Ое, д.1 (библиотека) | 08.02.2017 |  | № Р-67-ВС от 30.12.2016, ООО ЛОКС |  |  | 3548,42 |  | 3548,40 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Хапо-Ое, д.1 (библиотека) | 08.02.2017 |  | № Р-68-ВО от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  |  | 3491,85 |  | 3491,85 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Разметелево (ДК) | 07.02.2017 |  | № Р-72-ВС от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  |  | 56774,52 |  | 9451,89 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Разметелево (ДК) | 07.02.2017 |  | № Р-73-ВО от 30.12.2016, ООО "ЛОКС" |  |  | 55869,70 |  | 9301,23 |  |
| оплата коммунальных услуг нежилых зданий и помещений, составляющих казну МО Колтушское СП, д. Разметелево (ДК), д. Хапо-Ое д.1 (библиотека) | 03.02.2017 |  | № 14/Т-2017, ООО "ГТМ-Теплосервис" |  |  | 863154,90 |  | 859919,76 |  |
| 7 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП |  |  |  |  | 208527,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | 14.02.2017 |  | № ТСН-5/1/17 от 09.01.2017, ТСН "Верхняя 5/1" |  | 41815,00 |  | 6260,40 |  | 224,95 |  |
| 29.12.2016 |  | № 15-ЖКС-15, 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |  |  | 10680,92 |  | 12347,33 |  |
| 29.12.2016 |  | № 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |  |  | 8748,20 |  | 6444,73 |  |
| 29.12.2016 |  | № 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  |  | 16125,48 |  | 17741,98 |  |
| 9 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств, п. Воейково, д.87б (ДК) | 02.02.2017 |  | № ОД-ПрЭС-22372-16/31366-Э-16 от 14.02.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 173415,72 |  | 173415,72 |  | 78037,08 | переходящий на 2018 г |
| 10 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств, п. Воейково, д.42 (МКД) | 03.05.2017 |  | № ОД-5355-17/1650-Э-17 от 17.04.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 452220,78 |  | 452220,78 |  | 203499,35 | переходящий на 2018 г |
| 11 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  |  |  |  | 121735,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества, МО Колтушское СП | 13.02.2017 |  | № 01/17 от 23.12.2016, ООО "Сметсберг" |  | 1992000,00 |  | 1992000,00 |  | 1992000,00 |  |
| 13 | оплата услуг по дератизации ДК д. Разметелево | 14.02.2017 |  | №581 от 01.01.2017, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" - Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области |  | 15000,00 |  | 10330,57 |  | 10330,57 |  |
| 14 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой в мун.жил.помещения приборов учета коммунальных ресурсов в МКД МО КСП |  |  |  |  | 100000,00 |  | 2600,00 |  | 2600,00 |  |
| 15 | приобретение GNSS оборудования | 15.02.2017 |  | №08/17 от 06.05.2017, ООО "Эффективные технологии" |  | 758400,00 |  | 758400,00 |  | 758400,00 |  |
| 16 | ремонт дренажной гидроизоляции фундамнта здания, д. Колтуши, д.32 | 01.10.2016 |  | №70/16 от 27.10.2016, ООО "АВК Строй" |  | 310000,00 |  | 310000,00 |  | 310000,00 |  |
| 18 | Ремонт маневренного фонда МО КСП (д.Старая пер.Школьный д.14 кв.40) | 21.12.2016 |  | №51/17 от 05.10.2017, ООО "АВК Строй" |  | 791824,62 |  | 632326,96 |  | 632326,96 |  |
| 20 | Устройство отмостки здания после ремонта гидроизоляции, Колтуши, д.32 | 02.05.2017 |  | № 04/10-2017 от 10.10.2017, ЗАО "Колтушская ПМК-6". |  | 99522,44 |  | 99522,44 |  | 99522,44 |  |
| 21 | снос здания (бывший ФАП), д. Куйворы, 22Б |  |  | №57/17 от 27.11.2017, ООО "СносСтройИнвест" |  | 655294,00 |  | 281776,42 |  | 281776,42 |  |
| 22 | услуги по ответственному хранение муниципального имущества в 2018 году |  |  | № 01/18 от 21.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 1992000,00 |  | 929882,88 |  | 0,00 | переходящий на 2018 г. |
| 23 | промывка сетей канализации в здании ДК Разметелево |  |  | дог. № 01/11/2017 от 01.11.2017, ООО "АВК Строй" |  | 100000,00 |  | 47371,00 |  | 47371,00 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 12203455,90 |  | 8444699,36 |  | 7053292,89 |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Соколова Е.Ф.

Заместитель главы администрации по ЖКХ и безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Слинчак Р.А.

27.12.2017