## Лист1
Приложение 10 к постановлению от 10.04.2018 г № 178
О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы
«Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 гг.»
(Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении)
Период реализации: 2018-2020 гг.
Отчетный период: с 01 января 2018 года по 31 марта 2018 года
Постановление администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 389 от 13.11.2017 г.
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | Исполнение мероприятий муниципальной программы | [6 empty] | Примечание | КОСГУ | КЦСР | КВР | К списанию
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | Заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | КБК | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  | КОСГУ | КЦСР
Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений д.Колтуши д.32
1 | Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений | [11 empty] | 225 | 113
1.1 | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 |  | июн-сент 2018 |  |  | 20000 |  |  | 225
1.2 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 24-18 от 09.01.18. Привалов П.А. ИП |  | 34000 |  | 23000 | 225 |  | 5750
1.3 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ЖБО) | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 01-18/ЖБО от 09.01.18. Сметсберг ООО |  | 25000 |  | 25000 | 223 |  | 1200
1.4 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ТБО) | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 21-18/ТКО от 09.01.18. Сметсберг ООО |  | 20000 |  | 19250 | 225 |  | 4125
1.5 | Оказание охранных услуг здания администрации |  | май 2018 |  |  | 139900
1.6 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | 01.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 47120000120982 от 01.01.18. Петербургская сбытовая компания АО |  | 750000 |  | 750000 | 223 |  | 133263.51
1.7 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | 01.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. К-5.1-ВС-Б от 01.01.18. ЛОКС ООО |  | 33000 |  | 32067.68 | 223 |  | 5371.54
1.8 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоотведение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) |  |  |  |  | 0
1.9 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | 29.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 12/Т-2018 от 29.01.18. ГТМ-теплосервис ООО |  | 600000 |  | 535149.21 | 223 |  | 183031.21
1.10 | Противопожарные мероприятия: заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 |  | янв-дек 2018 |  |  | 44000 |  |  | 225
1.11 | Оказание охранных услуг здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | 01.01.17. (закупка у ед.поставщика) | январь 2017 | Дог. № 617/17-ПЦО от 01.01.17. Охранное предприятие "СТАФ СЕКЬЮРИТИ" ООО |  | 68304 |  | 5192 | 226 |  | 5192
1.12 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б) |  |  |  |  | 0
1.13 | Противопожарные мероприятия, заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания (инв. №14-7272) ЛО, Всеволожский район, д. Разметелево, д.4 |  |  |  |  | 0
1.14 | Договор на обслуживание и содержание общего имущества многоквартирного дома д.Разметелево, д.4 (ООО " УК "ЖКК") |  |  |  |  | 0
1.15 | Камеры видеонаблюдения здания администрации ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | 30.03.18. | апрель 2018 |  |  | 174700 |  |  | 310
1.16 | Камеры видеонаблюдения здания администрации (Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б) |  |  |  |  | 0
2 | Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
2.1 | Фонд оплаты труда казенных учреждений | 11.12.17. | янв-дек 2018 | Штатное расписание, утвержденное Приказом № 10 от 11.12.17. |  | 9361117.32 |  | 1472236.86 |  |  | 1472236.86
2.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |  | янв-дек 2018 |  |  | 2827057.02 |  | 356051.31 |  |  | 356051.31
2.3 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | янв-дек 2018 |  |  | 28800 |  | 4800 |  |  | 4800
2.4 | Обеспечение абонентских номеров администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами связи | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. 247000032153 247000032153-РТК от 09.01.18. Ростелеком ПАО |  | 220000 |  | 174000 |  |  | 10788.34
2.5 | Обеспечение администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами интернет соединения | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 181 от 09.01.18. Колтушский интернет ООО |  | 89000 |  | 88800 |  |  | 14800
2.6 | Заправка картриджей | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 20000
2.7 | Обеспечение электронного документооборота (Аргос) | закупка у ед.поставщика | декабрь 2018 |  |  | 7500
2.8 | Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" | 30.11.17. | декабрь 2017 | ООО "НТПЦ" МК 160 (04/06-17) |  | 414000 |  | 399600 |  |  | 66600
2.9 | Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие" | 09.01.18. 15.02.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | Дог. № 03/18 от 09.01.18. Емельянов О.В. ИП Дог. № 812583/02/2018от 15.02.18. СофтБаланс ИТ ООО |  | 200000 |  | 128664 |  |  | 52164
2.10 | Повышение квалификации работников | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 50000
2.11 | Услуги почты | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 5000
2.12 | ТО служебной а/машины | 14.03.2018 (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | дог. № 24/03-18 от 14.03.18. Авто-Сити ООО |  | 100000 |  | 100000
2.13 | ОСАГО а/машины | закупка у ед.поставщика | сентябрь 2018 |  |  | 12000
2.14 | Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | АО № 1 от 20.03.18. Денисов Д.В. |  | 50000 |  | 2833 |  |  | 2833
2.15 | Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей для нужд МКУ "Альтернатива" и администрации МО Колтушское СП | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 50000
2.16 | Приобретение ГСМ | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 6893877 от 13.02.18. Несте Санкт-Петербург ООО |  | 150000 |  | 100000 |  |  | 20000
2.17 | Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) |  | янв-дек 2018 |  |  | 5000
2.18 | Оплата работ и услуг по ГПД (Хартов А.В. – обслуживание ПО паспортных столов) | 09.01.18. (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | дог. № 1 от 09.01.18. Хартов А.В. |  | 106764 |  | 106764 |  |  | 17794
2.19 | Приобретение ОС | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 100000
2.20 | Покупка запчастей для обслуживания ИКТ | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 50000
2.21 | Сервисное обслуживание и ремонт ИКТ | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  |  | 50000
| ИТОГО |  |  |  |  | 15805142.34 |  | 4323408.06 |  |  | 2356000.77
Ответственный исполнитель |  | ___________________________ |  | Денисов Д. В.
Заместитель главы администрации по направлению |  |  |  | Слинчак Р.А.
2018-04-09