## 95
Приложение 11
К постановлению от
10.04.2018 г №178
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2018 год
Отчетный период: с 01.01.2018 года по 31.03.2018 года.
Постановление №390от 13.11.2017г.
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1. Организация в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения сточных вод
1 | Поставка и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 908703 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Услуги по техническому надзору и контролю (Поставка и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево) | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ремонт помещения «кинобудки» 2-го этажа Дома культуры в дер.Разметелево | нет | нет |  | 0 | 204165 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ремонт подсобных помещений зрительного зала Дома культуры в дер. Разметелево. | нет | нет |  | 0 | 1972848 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт подсобных помещений зрительного зала Дома культуры в дер. Разметелево.) | нет | нет |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ремонт внутренних помещений в здании (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 1896401 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт внутренних помещений в здании (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б) | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Поставка и монтаж системы вентиляции Дома культуры в дер.Разметелево | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 3751000 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Услуги по техническому надзору и контролю (Поставка и монтаж системы вентиляции Дома культуры в дер.Разметелево) | 2018-05-01 | нет |  | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (Помещение сцены, зрительного зала, ввод в эксплуатацию 100% площади здания) (МБ: 10%) переходящий МК50/17 | нет | нет |  | 0 | 300920 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево) переходящий 05-10-17 общ. | нет | нет |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт фасада здания Дома Культуры в д. Разметелево (доп. работы) переходящий | 2018-06-01 | нет |  | 0 | 1756207 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт фасада Дома культуры в дер. Разметелево) | 2018-06-01 | нет |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 11283244 | 0 | 0 | 0 | 0
исполнитель Мясников И.Н.
врио главы администрации МО Колтушское СП Слинчак Р.А.