Приложение 12

К постановлению

От «10» апреля 2018г. №178

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением от 13.11.2017 № 399 за I квартал 2018 года**

Период реализации: **2018-2020 год**

Отчетный период: **с 01.01.2018 года по 01.04.2018 года.**

Постановление № 399 от 13.11.2017 года

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации  | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |   |
| 11.2 | Фонд оплаты труда работников администрации на основании принятого штатного расписания | не требуется | - | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017 | - | 17 270 578,00 | - | 17 270 578,00 | - | 2 731 719,96 |  |
| 33 | **Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Компенсация использования личного автомобиля МС и не МС | не требуется | - | - | - | 86 400,00 | - | 2400,00 | - | 2 400,00 |  |
| **44** | **Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в том числе:** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44.1**. | Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП. | декабрь 2017 г. | 01.01.2018 | Договор от 11.01.2018 № 2/2412У (ФГУП «Почта России») |  | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - |  |
| **44.2** | Услуги связи для нужд МО | декабрь 2017 г. | 01.01.2018 | Договор № 247000007766 от 01.01.2018 (ПАО «Ростеликом»)Договор № 247000007766-РТК от 01.01.2018 (ПАО «Ростелеком») | - | 48 000,00 | - | 28000,00 | - | 6 199,45 |  |
| **44.3** | Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП. | договор не заключен | 06.2018  |  |  | 5 000,00 | - |  | - |  |  |
| **44.4** | Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад». | 23.02.2018 | 23.03.2018 | Договор № 568-18 от 23.03.2018 |  | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - |  |  |
| **44.5** | Приобретение ПК «Муниципальное образование» | договор не заключен | 05.2018  |   |  | 10 000,00 | - |  | - | - |  |
| **44.6** | Сопровождение программы «Единая система электронного делопроизводства и документооборота» (далее СЭД-3) | декабрь 2017 | 01.01.2018 | Договор № 22-01/18 от 01.01.2018 |  | 48 000,00 | - | 40 000,00 | - | - |  |
| **44.7** | Приобретение антивирусной системы для защиты компьютеров работников администрации МО | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 09.2018 |  |  | 130 000,00 | - |  | - | - |  |
| **44.8** | Приобретение программы сертификат ключа проверки электронной подписи (ФИАС) | не требуется  |  | - |  | 4 000,00 | - |  | - |  |  |
| **44.9** | Отчетность через ТКС для нужд администрации МО Колтушское СП | Договор не заключен | 05.2018 | - |  | 7 000,00 | - |  | - | - |  |
| **55** | **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55.1** | Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | 2018 году не требуется | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| **55.2** | Приобретение марок для отправки заказных писем администрации МО Колтушское СП  | 2018 годуне требуется |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| **55.3** | Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 09.2018 |  |  | 110 000,00 |  |  | - | - |  |
| **55.4** | Консультационные услуги для работников администрации МО Колтушское СП | По мере необходимости |  |  |  | 70 000,00 | - |  | - | - |  |
| **55.5** | Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | По мере необходимости |  | Договор №Ч000000530 от 26.01.2018 |  | 180 000,00 | - | 31 500,00 | - | 31 500,00 |  |
| **55.6** | Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Договора № 9478.СЛ/17 от 01.02.2018  |  | 67 000,00 | - | 67 000,00 | - | 67 000,00 |  |
| **55.7** | Заключение договора с государственным предприятием «Фонд имущества Ленинградской области» | не требуется  |  |  |  | 120 000,00 |  |  | - | - |  |
| **55.8** | Услуги по формированию архивных фондов администрации МО Колтушское СП | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 07.2018  |  |  | 70 000,00 |  |  | - | - |  |
| **55.9** | Приобретение канцелярских товаров  | Договор не заключен | 06.2018  |  | 3000,00 | - |  |  |  | - |  |
| **45.10** | Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП | Договор не заключен | 06.2018 | - |  | 150 000,00 | - |  | - | - |  |
| **55.11** | Услуги по вывозу ТБО | декабрь 2017 | 01.01.2018 | Договор № 19-01/18-ТБО от 01.01.2018 |  | 9 075,00 | - | 9075,00 | - | - |  |
| **55.12** | Услуги по обслуживанию метеорологической аттестации GPS- приемника EFT M 2 GNSS  | Договор не заключен | 05.2017  |  |  | 4 500,00 | - |  | - | - |  |
| **55.13** | Проверка топогеодезических средств измерений GPS-приемника EFT M 2 GNSS | не требуется в 2018 году |  |  |  | 30 000,00 | - |  | - | - |  |
| **55.14** | Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | Договор не заключен | 12.2018 |  |  | 7 300,00 | - |  | - | - |  |
| **66** | **Уплата штрафов, пени администрации МО Колтушское СП** |  |  |  |  | 30 000,00 | - |  | - | - |  |
| **77** | **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **77.1** | Трансферты на реализацию переданных полномочия по бюджету МО Колтушское СП | 01.12.2017 |  | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017 |  | 444 176,60 | - | 444 176,60 | - | 111 044,15 |  |
| **88** | **Доплаты к пенсиям муниципальным служащих МО Колтушское СП**  | 05.05.2015 |  | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017 |  | 1 039 306,08 |  | 1 039 306,08 |  | 173 217,68 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **3000,00** | **19 975 335,68** | **0,00** | **18 967 035,68** | **0,00** | **3 123 081,24** |  |

Ответственный исполнитель Крестьянинова О.А. – главный специалист по делопроизводству

09.04.2018 года