Приложение № 1

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы за 2 квартал 2018 года**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».**

Постановление администрации МО Колтушское СП «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» №392 от 13.11.2017 г (с изменениями внесенными постановлением №231 от 15.05.2018г.)

**Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении**

Период реализации: **2018 год**

Отчетный период: **с 01.01.2018года по 31.12.2018 года.**

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |  |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации  | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  |   |
| 1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО: д.Разметелево, д.4; д.Хапо-Ое, д.3 – 2 ед. | нет | май |  |  | 48000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных: д.Разметелево д.4; д.Хапо-Ое, д.3 – 2 ед. | нет | май |  |  | 32000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП (диаметром до 120 см, 34 ед.) | апрель | июнь |  |  | 500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино | январь | март | МК №08/18 от 26.02.2018г. ООО «АВК СТРОЙ»  |  | 477000,00 |  | 290835,00 |  | 84134,00 |  |  |
| 5 | Услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино | январь | январь | Дог. 01/01/18-ВК от 01.01.2018г. ООО «АВК СТРОЙ» |  | 78000,00 |  | 78000,00 |  | 78000,00 |  |  |
| 6 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП | январь | январь | Дог. №К-12.1-ВС-Б от 01.01.2018г. ООО «ЛОКС» |  | 99000,00 |  | 95000,00 |  | 28611,97 |  |  |
| 7 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП | нет | В течение года |  |  | 200000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение комплекса работ по очистке, углублению и обустройству природного пожарного водоема в населенном пункте: д.Колбино, д.Бор | апрель | июль |  |  | 860000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Противопожарная опашка и минерализация полос. | апрель | апрель | ООО «КОМФОРТ-М» МК №19/18 от 04.05.2018г. |  | 40000,00 |  | 39000,00 |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение и установка стального резервуара для заправки пожарных автоцистерн в дер.Коркино  | апрель | июль |  |  | 720000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление и приобретение агитационных материалов о мерах противопожарной безопасности. | нет | В течение года |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом культуры в дер. Разметелево д.7а. | январь | март | Дог. №835/18-ПЦО от 01.03.2018г. ООО «ОП «Стаф Секьюрити» |  | 48000,00 |  | 33000,00 |  | 6000,00 |  |  |
| 13 | Изготовление и приобретение агитационных материалов антитеррористической направленности | нет | В течение года |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино (на 2019г.) | нет | ноябрь |  |  | 555000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Технический надзор за проведением работ по установке стального резервуара для заправки пожарных автоцистерн в дер. Коркино | нет | июль |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Технический надзор за проведением работ по очистке, углублению и обустройству природного пожарного водоема в населенном пункте: д.Колбино, д.Бор - 2 ед. | нет | июль |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |
| ИИТОГО |   |   |  |   |  | 3767000,00 |  | 535835,00 |  | 196745,97 |  |  |

Ответственный исполнитель: Анисимов И.С., подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации по направлению: Слинчак Р.А., подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата