## Лист1
Приложение № 4
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 гг.»
Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении
Период реализации: 2018-2020 гг.
Отчетный период: с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года
Постановление № 395 от 13.11.2017 (с изменениями, внесенными постановлениями: № 32 от 26.01.2018 г.)
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  |  | Исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | Примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | Заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) |  | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | КБК | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
I | Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры жителей МО Колтушское СП
1 | Праздничный концерт, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда | [5 empty] | 126550
1.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 30000 |  | 29000 |  | 29000
1.2. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 4750 |  | 3862.5 |  | 3862.5
1.3. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 06/18 от 25.01.2018 Петровицкий С.Н.ИП | 61.226 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
1.4. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 |  | 61.222 |  | 9000
1.5. | Приобретение ТМЦ (продукты) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 1 от 19.01.18. Павлова Т.О. ИП | 61.340 |  | 65000 |  | 17322.8 |  | 17322.8
1.6. | Приобретение ТМЦ (открытки) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 |  | 61.296 |  | 1500
1.7. | Услуги по организации мероприятия | закупка у ед.поставщика | январь 2018 |  | 61.226 |  | 10000
1.8. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 |  | 61.296 |  | 300
2 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
2.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 |  | 61.222 |  | 18000
3 | Экскурсия профориентационная | [5 empty] | 24000
3.1. | Услуги по экскурсионному обслуживанию | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 | Дог. № 060/18 от 08.02.18. Про Мир ООО | 61.226 |  | 24000 |  | 24000 |  | 24000
4 | Праздник, посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда (организация досуга для занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 7500
4.1. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | январь 2018 |  | 61.226 |  | 7500
5 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
5.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 |  | 61.222 |  | 18000
6 | Участие в Международном фестивале -конкурсе коллектива ансамбля "Радуга" | [5 empty] | 40000
6.1. | Оплата взносов за участие | закупка у ед.поставщика | январь-декабрь 2018 |  | 61.226 |  | 40000
7 | Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества | [5 empty] | 21350
7.1. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 | Дог. № 07-1/18 от 22.02.2018 Петровицкий С.Н. ИП | 61.226 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000
7.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 |  | 61.296 |  | 300
7.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
| Услуги по организации мероприятия |  |  |  | 61.226 |  | 10000
7.4. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 4750 |  | 3862.5 |  | 3862.5
8 | Участие в фестивалях, конкурсах студий МКУ "Колтушская ЦКС" | [5 empty] | 30000
8.1. | Оплата взносов за участие | закупка у ед.поставщика | январь-декабрь 2018 |  | 61.226 |  | 30000
9 | Открытая встреча с исследователями Арктики и Антарктики, фотовыставка ( ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 7500
9.1. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 |  | 61.226 |  | 7500
11 | Праздник, посвященный Международному женскому дню "Прекрасной женщины портрет" (организация досуга для занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 6000
11.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 31/18 от 24.04.18. Бормотин В.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 4162.27 |  | 4162.27
12 | Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, для приглашенных. | [5 empty] | 400000
12.1. | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, в т.ч.: | [5 empty] | 0
12.1.1. | Услуги по организации концертной программы | [5 empty] | 0
12.1.2. | Услуги по организации питания | [5 empty] | 0
12.1.3. | Услуги по украшению зала | [5 empty] | 0
12.1.4. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 |  |  |  | 0
12.1.5. | Приобретение ТМЦ (цветы) | [5 empty] | 0
12.1.6. | Приобретение ТМЦ (призы)
12.1.7 | Приобретение билетов | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 | Дог. № 13/18 от 27.02.18. "Мастерская Шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона" ООО | 61.296 |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000
13 | Мероприятие, посвященное Дню работника культуры | [5 empty] | 89600
13.1 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 600 |  | 135.6 |  | 135.6
13.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика |  | Дог. № 17/18 от 14.03.18. СПб ГБУК "Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "Буфф" | 61.296 |  | 80000 |  | 67300 |  | 67300
13.3. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 9000 |  | 7649.81 |  | 7649.81
14 | Экскурсия профориентационная | [5 empty] | 20500
14.1. | Услуги по экскурсионному обслуживанию | закупка у ед.поставщика |  | Дог. № 084/18 от 12.03.18. Про Мир ООО | 61.226 |  | 20500 |  | 20500 |  | 20500
15 | Праздник, посвященный Дню космонавтики (организация досуга для занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 6000
15.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО МК № 31/18 от 24.04.18. Бормотин В.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 3724.95 |  | 3724.95
16. | Экскурсия профориентационная | [5 empty] | 22500
16.1. | Услуги по экскурсионному обслуживанию | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 |  | 61.226 |  | 22500
17 | Мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны | [5 empty] | 6300
17.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
17.2. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 | Дог. № 32/18 от 27.04.18. Саранчина Т.Н. ИП | 61.226 |  | 3000 |  | 2970 |  | 2970
17.3. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 |  | 61.296 |  | 3000
18 | Участие ансамбля "Радуга" во Всероссийском фестивале-конкурсе | [5 empty] | 150000
18.1. | Организация участия на 70 человек | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  | 61.226 |  | 150000
19 | Мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления | [5 empty] | 69600
19.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 600 |  | 135.6 |  | 135.6
19.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № 22/18 от 23.04.18. СПб ГБУК "Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "Буфф" | 61.296 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000
19.3. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 9000 |  | 5345.69 |  | 5345.69
20 | Экскурсия краеведческая для работников муниципальных учреждений МО Колтушское СП | [5 empty] | 18000
20.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 11376 |  | 11376
21 | Митинг, посвященный годовщине Дня Победы (67 Армия) | [5 empty] | 53375
21.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 6000 |  | 5250
21.2. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 14957.35 |  | 14957.35
21.3. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 2375 |  | 1931.25 |  | 1931.25
21.4. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 | Дог. № 33/18 от 27.04.18. Павлова Т.О. ИП | 61.226 |  | 18000 |  | 11900 |  | 11900
21.5. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 61.226 |  | 9000 |  | 7920 |  | 3960
22 | Праздничное мероприятие, посвященное годовщине Дня Победы | [5 empty] | 25800
22.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 16800 |  | 12890.15 |  | 12890.15
22.2. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 61.226 |  | 9000 |  | 7920 |  | 5280
24 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб, посвященная годовщине Дня победы. | [5 empty] | 18000
24.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 13904 |  | 13904
25 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб, посвященная годовщине Дня победы, для ветеранов МО Колтушское СП | [5 empty] | 36000
25.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 12534.64 |  | 12534.64
25.2. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 |  | 61.226 |  | 18000
26 | Мероприятие, посвященное выпуску дошкольников из ДДУ (4 учреждения Разметелево, Хапо-ое, Колтуши, д.Старая) | [5 empty] | 106000
26.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 5400 |  | 2700
26.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | 18.01.18. | март 2018 | Дог. № 18/18 от 15.03.18. Комус-Петербург ООО МК № 30/18 от 26.04.18. Хобби Маркет ООО | 61.296 |  | 100000 |  | 39145.74 |  | 39145.74
27 | Мероприятие, посвященное последнему звонку школьников 9-11 классы (2 учреждения Разметелево, Колтуши) | [5 empty] | 15000
27.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 15000 |  | 13500 |  | 5400
28 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
28.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 14101.47 |  | 14101.47
29 | Праздник, посвященный Дню Славянской письменности и культуры (организация досуга для жителей, занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 2000
29.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО | 61.296 |  | 2000 |  | 1456 |  | 1456
30 | Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек | [5 empty] | 4590
30.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 4500 |  | 4050 |  | 4050
30.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 90 |  | 20.34 |  | 20.34
31 | Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей | [5 empty] | 12000
31.1 | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 61.226 |  | 12000 |  | 10560 |  | 10560
32 | Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей (организация досуга для жителей, занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 2000
32.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО | 61.296 |  | 2000 |  | 1045.2 |  | 1045.2
34 | Тематический вечер, посвященный Дню рождения Пушкина (организация досуга для жителей, занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 2000
34.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО | 61.296 |  | 2000 |  | 1045.2 |  | 1045.2
35 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб для жителей, занимающихся в кружках и студиях, любительских объединениях. | [5 empty] | 18000
35.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
36 | Мероприятие, посвященное Дню медика | [5 empty] | 78400
36.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 |  | 61.296 |  | 600
36.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | май 2018 | Дог. № 38/18 от 23.05.18. СПб ГБУК "Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "Буфф" | 61.296 |  | 70000 |  | 57500 |  | 57500
36.3 | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 7800 |  | 4371.32
37 | Выпускной бал участников ансамбля "Радуга" | [5 empty] | 18990
37.1. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | май 2018 |  | 61.226 |  | 6000
37.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 90 |  | 20.34 |  | 20.34
37.3. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | май 2018 |  | 61.296 |  | 2400
37.4. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 10500 |  | 9100
38 | Праздничный концерт, посвященный Дню России | [5 empty] | 74800
38.1. | Услуги по организации концертной программы | закупка у ед.поставщика | май 2018 | Дог. № 39/18 от 08.06.18. Петровицкий С.Н. ИП | 61.226 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
38.2. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 9500 |  | 7725 |  | 7725
38.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
38.4. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 61.226 |  | 15000 |  | 10375
39 | Митинг, посвященный Дню памяти и скорби | [5 empty] | 3000
39.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000
40 | Выпускной бал для школьников | [5 empty] | 182500
40.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 22500 |  | 20250 |  | 20250
40.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | 21.03.18. | март 2018 | МК № 29/18 от 26.04.18. Лотос ООО МК № 27.04.18. от 24.04.18. Антания ООО | 61.296 |  | 160000 |  | 82950.55 |  | 82950.55
41 | Мероприятия досуговые: конкурсы, игры, часы досуга (организации летнего досуга детей, подростков и молодежи на территории Колтушского СП) | [5 empty] | 60000
41.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО | 61.296 |  | 60000 |  | 34092 |  | 34092
42 | Мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота | [5 empty] | 6000
42.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 6000
43 | Участие коллектива ансамбля "Радуга" в Международном фестивале -конкурсе | [5 empty] | 250000
43.1. | Организация участия на 70 человек | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  | 61.226 |  | 250000
44 | Праздник, посвященный Всероссийскому дню Семьи, любви и верности | [5 empty] | 7500
44.1. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 7500
45 | Экскурсия краеведческая многодневная | [5 empty] | 234000
45.1. | Транспортные услуги | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.222 |  | 216000
45.2 | Транспортные услуги | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.222 |  | 18000
46 | Участие в конкурсе "Ветеранское подворье" | [5 empty] | 78800
46.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
46.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.296 |  | 70000
46.3. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 8500 |  | 7636.6
47 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
47.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
48 | Концерт, посвященный Дню начала Блокады | [5 empty] | 77000
48.1. | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, в т.ч.: | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 67000
48.1.1 | Услуги по организации концертной программы (музыкально-литературная композиция) | [5 empty] | 0
48.1.2. | Услуги звукорежиссера | [5 empty] | 0
48.1.3. | Приобретение ТМЦ (цветы) | [5 empty] | 0
48.1.4. | Услуги по организации мероприятия | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 10000
49 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | закупка у ед.поставщика |  |  |  |  | 18000
49.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
51 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб, Пушкинские места, музей-усадьба "Приютино", для жителей, занимающихся в кружках и студиях, любительских объединениях | [5 empty] | 5100
51.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 5100 |  | 3054.68
52 | Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека | [5 empty] | 48450
52.1. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 14250 |  | 11587.5 |  | 11587.5
52.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
52.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
52.4. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 18000
52.5. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 5600 |  | 4371.32
52.6. | Услуги по организации мероприятия | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 10000
53. | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб для жителей, занимающихся в кружках и студиях, любительских объединениях. | [5 empty] | 36000
53.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 36000 |  | 31336.6
54 | Экскурсия краеведческая для работников муниципальных учреждений МО Колтушское СП | [5 empty] | 18000
54.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15523.32
55 | Организация транспортных услуг для перевозки жителей МО Колтушское СП разных возрастных категорий к месту проведения мероприятий местного, районного, областного и регионального уровня. | [5 empty] | 244800
55.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 244800 |  | 233683.02 |  | 109994.41
56 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
56.1 | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
57 | Мероприятие "День открытых дверей, день хороших друзей" (организация досуга для жителей, занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 7000
57.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО | 61.296 |  | 4000 |  | 3120 |  | 3120
57.2. | Приобретение ТМЦ (сувенирная продукция) | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 |  | 61.296 |  | 3000
58 | Мероприятие, посвященное Дню учителя | [5 empty] | 124200
58.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 600 |  | 67.8 |  | 67.8
58.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | май 2018 |  | 61.296 |  | 114000
58.3. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 9600 |  | 7584
59 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб для жителей, занимающихся в кружках и студиях, ЛО. | [5 empty] | 18000
59.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
60 | Митинг, посвященный годовщине образования (67 Армия) | [5 empty] | 53375
60.1. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 6000 |  | 6000
60.2. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
60.3. | Приобретение ТМЦ (продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 2375 |  | 1931.25 |  | 1931.25
60.4. | Услуги по организации питания | закупка у ед.поставщика | август 2018 |  | 61.226 |  | 18000
60.5. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 61.226 |  | 9000 |  | 7920
61 | Праздник, посвященния в участники ансамбля "Радуга | [5 empty] | 37500
61.1. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | август 2018 |  | 61.226 |  | 6000
61.2. | Приобретение ТМЦ (сувенирная продукция) | закупка у ед.поставщика | август 2018 |  | 61.296 |  | 31500
62 | Праздничный концерт, посвященный Дню матери | [5 empty] | 61050
62.1. | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | март 2018 | МК № 24/18 от 03.04.18. Эвентус ООО | 61.340 |  | 10000 |  | 7725 |  | 7725
62.2. | Приобретение ТМЦ (подарки) | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.296 |  | 13750
62.3. | Приобретение ТМЦ (цветы) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 15000 |  | 13500
62.4. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 61.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
62.5. | Услуги по украшению зала | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 6000
62.6. | Услуги звукорежиссера | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 6000
62.7. | Услуги по организации мероприятия | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 61.226 |  | 10000
63 | Встреча, посвященная Дню инвалида "Мы вместе" | [5 empty] | 250000
63.1. | Приобретение ТМЦ (продукты) |  |  |  | 61.340 |  | 250000
64. | Поздравление 80, 85, 90, 95, 100-летних Юбиляров | [5 empty] | 138600
64.1. | Приобретение ТМЦ (подарки) | 17.01.18. | январь 2018 | МК № 09/18 от 27.02.18. Фисун Н.В. ИП Дог. № 18/18 от 15.03.18. Комус-Петербург ООО | 61.296 |  | 121800 |  | 46768.42 |  | 46768.42
64.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | Дог. № 18/18 от 15.03.18. Комус-Петербург ООО | 61.296 |  | 16800 |  | 16764.2 |  | 16764.2
65 | Экскурсия краеведческая по изучению музеев и памятников ЛО и СПб | [5 empty] | 18000
65.1. | Транспортные услуги | 29.11.17. | январь 2018 | МК № 08/18 от 26.02.18. ИВЦ ООО | 61.222 |  | 18000 |  | 15668.3
67 | Праздник Новый год(организация досуга для жителей, занимающихся в кружках и студиях ЦКД пос. Воейково) | [5 empty] | 4000
67.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 26/18 от 24.04.18. Ольвия ООО МК № 31/18 от 24.04.18. Бормотин В.В. ИП | 61.296 |  | 4000 |  | 3680.73 |  | 3680.73
68 | Праздничный Юбилейный концерт ,посвященный 25 летию ансамбля "Радуга" | [5 empty] | 205000
68.1 | Приобретение билетов | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 02/18 от 15.01.18. ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» | 61.296 |  | 150000 |  | 130290 |  | 130290
68.2 | Приобретение цветов | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 05/18 от 23.01.2018 Читян Л.В. ИП | 61.296 |  | 10000 |  | 9450 |  | 9450
68.3 | Организация питания детей участников концерта | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 04/18 от 23.01.18. Павлова Т.О. ИП | 61.226 |  | 45000 |  | 44998.8 |  | 44998.8
69 | Услуги видеооператора (съемка мероприятий 26) |  |  |  | 61.226 |  | 130000
| ИТОГО | [5 empty] | 3918230 |  | 1856159.21 |  | 1477869.66
11 | Организация массовых культурных мероприятий на территории МО Колтушское СП
10 | Массовое праздничное мероприятие "Народное гуляние Масленица" | [5 empty] | 717077.4
10.1 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 06/18 от 12.02.18. "Мастерская Шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона" ООО | 226 |  | 650000 |  | 603000 |  | 603000
10.2 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 12.02.18. Комфорт-М ООО | 226 |  | 67077.4 |  | 49250 |  | 49250
23 | Массовое праздничное мероприятие, посвященное 73 годовщине Дня Победы 7-8-9 мая 5 площадок (Разметелево, Озерки, Колтуши, Канисты, Воейково) | [5 empty] | 989415.48
23.1. | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, в т.ч.: |  |  | МК № 14/18 от 04.05.18. "Мастерская Шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона" ООО | 226 |  | 810000 |  | 801800 |  | 801800
23.1.1. | Приобретение ТМЦ (венки) | [5 empty] | 0
23.1.2. | Приобретение ТМЦ (открытки) | [5 empty] | 0
23.1.3 | Приобретение ТМЦ (продукты) | [5 empty] | 0
23.1.4. | Приобретение ТМЦ (шары) | [5 empty] | 0
23.1.5. | Приобретение георгиевских лент в кол-ве 500 шт. | [5 empty] | 0
23.1.6. | Приобретение ТМЦ (цветы) | [5 empty] | 0
23.1.7. | Услуги по организации питания | [5 empty] | 0
23.2. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 12.02.18. Комфорт-М ООО | 226 |  | 179415.48 |  | 90224 |  | 90224
33 | Массовое праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей, 2 площадки (Колтуши, Разметелево) | [5 empty] | 817077.4
33.1. | Организация и проведение мероприятия |  |  | МК № 23/18 от 18.05.18. "Мастерская Шоу-программ пародии и юмора "Пластилиновая ворона" ООО | 226 |  | 750000 |  | 670000 |  | 670000
33.2 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 12.02.18. Комфорт-М ООО | 226 |  | 67077.4 |  | 71050 |  | 71050
50 | Концерт, посвященный Дню Колтушского СП, 1 площадка (Колтуши) | [5 empty] | 1647077.4
50.1. | Организация и проведение культурно-массового мероприятия, в т.ч.: |  |  |  | 226 |  | 1580000
50.1.1. | Услуги по организации концертной программы | [5 empty] | 0
50.1.2. | Услуги по украшению сцены | [5 empty] | 0
50.1.3. | Услуги по изготовлению баннера | [5 empty] | 0
50.1.4. | Услуги звукорежиссера | [5 empty] | 0
50.1.5. | Приобретение ТМЦ (продукты) | [5 empty] | 0
50.1.6. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 |  |  |  | 0
50.2. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 12.02.18. Комфорт-М ООО | 226 |  | 67077.4
66 | Культурно-массовое мероприятие, посвященное празднованию Нового года на территории МО Колтушское СП | [5 empty] | 2039478.64
66.1 | Организация и проведение мероприятия, в т.ч.: |  |  |  | 226 |  | 1950000
Уличный новогодний концерт, 3 площадки (Разметелево, Хапо-ое,д. Старая ); концерт в ресторане на озере для приглашенных с фуршетом и дискотекой
Уличные Новогодние представления д/детей, 4 площадки (Разметелево, Хапо-ое, Колтуши, д.Старая, Воейково)
Приобретение ТМЦ (подарки)
66.2 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 12.02.18. Комфорт-М ООО | 226 |  | 89478.64
| ИТОГО | [5 empty] | 6210126.32 |  | 2285324 |  | 2285324
II | Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры в МО Колтушское СП
1 | Заработная плата работников учреждения культуры | 06.12.17. | янв-дек 2018 | Штатное расписание, утвержденное Приказом № 63 от 06.12.17. | 211 |  | 14681720 |  | 6702195.89 |  | 6702195.89
2 | Заработная плата работников учреждения культуры по платным услугам |  |  | сотрудники | 211 |  | 156960 |  | 26560 |  | 26560
3 | Начисления на заработную плату |  |  |  | 213 |  | 4433880 |  | 1884749.14 |  | 1884749.14
4 | Начисления на заработную плату по платным услугам |  |  |  | 213 |  | 47402 |  | 7681.25 |  | 7681.25
5 | Расходы на услуги связи (почтовые отправления) | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | ФГУП Почта России от 17.03.18; 15.05.18. | 221 |  | 3000 |  | 241.5 |  | 241.5
6.1. | Расходы за аренду помещений | закупка у ед.поставщика | январь 2016 | Дог. № 1/01-16 от 11.01.16. ТК Малахит ООО | 224 |  | 2669340 |  | 2669340 |  | 1112225
6.2. | Расходы за аренду помещений | [5 empty] | 0
7 | Расходы на содержание имущества () | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  | 225 |  | 35000
8 | Увеличение стоимости ОС(книги) | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. № 15/18 от 27.02.18. СЗКО ООО Дог. № 20 от 23.04.18. Мирома книга ООО | 310 |  | 250000 |  | 121031 |  | 121031
9.1. | Увеличение стоимости ОС |  |  |  | 310 |  | 400000
9.2. | Увеличение стоимости ОС |  |  |  | 310 |  | 200000
9.3. | Приобретение светодиодной бахромы на здание ДК Воейково 30 шт. и ДК Разметелево 10 шт. |  |  |  | 310 |  | 108000
9.4. | Приобретение ОС для ДК Воейково: микрофонов 3 шт., стойка для микрофонов 1 шт., кронштейн для проектора 2 шт., портативная колонка 1 шт. |  |  |  | 310 |  | 50090
10 | Увеличение стоимости ОС в т.ч. по платным услугам |  |  |  | 310 |  | 95743
11.1. | Расходы на услуги связи | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 247000008072-РТК от 09.01.18. Ростелеком ПАО | 242.221 |  | 3000 |  | 2000 |  | 199.88
11.2. | Расходы на услуги связи | закупка у ед.поставщика | январь 2019 | Дог. № 247000008072 от 09.01.18. Ростелеком ПАО | 242.221 |  | 25000 |  | 20000 |  | 11227.72
11.3. | Расходы на услуги связи | закупка у ед.поставщика | январь 2020 | Дог. № 182 от 09.01.18. Колтушский интернет ООО | 242.221 |  | 89000 |  | 73200 |  | 30500
12 | Транспортные услуги |  |  |  | 59.222 |  | 21300
13 | Расходы на содержание имущества ремонт и заправка картриджей | 08.12.17. | январь 2018 | МК № 10/18 от 27.02.18. Простые решения ООО Колабухов П.А. ИП от 27.02.18. | 225 |  | 85000 |  | 22478.95 |  | 22478.95
14 | Увеличение стоимости ОС |  |  |  | 242.310 |  | 50000
15 | Вывоз, размещение и обезвреживание отходов | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 41-18/ТКО от 09.01.18. Сметсберг ООО | 59.226 |  | 2000
16 | Аттестация рабочих мест |  |  |  | 59.226 |  | 50000
17 | Медосмотр сотрудников | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 59.226 |  | 120000
18 | Семинары по повышению квалификации | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. № АК-18-054 от 12.02.18. Академия керамики ООО Дог. № 1332-о23 от 13.03.18. ЧОУ ДПО ИПБОТСП Дог. № 1331-о23 от 12.03.18. ЧОУ ДПО ИПБОТСП Дог. № О20180416/9 от 16.04.18. Хелметс ООО Дог. № 36/18 от 17.05.18. Университет Госзакупок АНО ДПО Дог. № 13 от 28.05.18. Карандашев Д.Ю. ИП | 59.226 |  | 110000 |  | 73700 |  | 73700
19 | ФГУП "ЦентрИнформ" электронная отчетность открытие доступа | закупка у ед.поставщика |  | Дог. № КЭ47/КЭ/КЭ100-7253351 от 16.02.18. ЦентрИнформ АО | 59.242.226 |  | 5000 |  | 3950 |  | 3950
20 | ФГУП" Почта России" подписка и доставка период.изданий | закупка у ед.поставщика |  | Дог. № 296345807 от 20.04.18. МЦФЭР-пресс ООО Дог. № 300354372 от 20.04.18. МЦФЭР-пресс ООО Дог. № 3745 от 14.05.18. Почта России ФГУП | 59.226 |  | 100000 |  | 63982.2 |  | 63982.2
21 | ЧУ "Бюджет" подписка на журнал и эл.версию | закупка у ед.поставщика |  |  | 59.226 |  | 40000
22 | Приобретение ТМЦ ( для организации работы кружков и студий) | закупка у ед.поставщика |  | Дог. № 16/18 от 13.03.18. № 20/18 от 21.03.18 № 21/18 от 21.03.18. Каролина Текстиль ООО | 59.340 |  | 100000 |  | 42146 |  | 42146
23 | Приобретение ТМЦ ( для организации работы кружков и студий) |  |  |  | 59.340 |  | 120000
24 | Приобретение канцелярских товаров |  |  | Дог. № 19/18 от 21.03.18. ИД Рост ООО | 59.340 |  | 360000 |  | 9217 |  | 9217
25 | Приобретение хозяйст.,санитарных и расходных материалов для содержания помещений; черенки для флагов |  |  |  | 59.340 |  | 209000
26 | Услуги правового характера (нотариальные услуги) |  |  |  | 290 |  | 3000
27 | Оплата труда внештатных руководителей кружков и студий с начисления | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. № 1 от 09.01.18. Цветкова Н.А. Дог. № 6 от 01.02.18. Шашкова К.А. Дог. № 7 от 30.03.18. Степанова Е.В. Дог. № 8 от 30.03.18 Королева Т.В. | 59.226.062 |  | 431252 |  | 100154.8 |  | 100154.8
28 | Приобретение ТМЦ для организации платных услуг |  |  |  | 59.340 |  | 95743
29 | Тех.обеспечение ДК Воейково | закупка у ед.поставщика | февраль 2018 | Дог. № 14/18 от 27.02.18. АВК СТРОЙ ООО | 59.226 |  | 180000 |  | 180000 |  | 61920
30 | Расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей |  |  |  | 290 |  | 30000
31 | Охранные услуги здания (инв. № 10092) ЛО, Всеволожский район, п. Воейково, д.87б | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 977/18-ПЦО от 09.01.18. Охранное предприятие СТАФ СЕКЬЮРИТИ ООО | 59.226 |  | 62304 |  | 62304 |  | 25960
32 | Противопожарные мероприятия (Договор на обслуживание противопожарной сигнализации) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № 43т/18 от 30.03.18. Дог. № 015-ПВ-2018 от 02.04.18. Сварог ООО | 225 |  | 38000 |  | 29500 |  | 2000
33 | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления (ЛО, Всеволожский р-н п.Воейково д.87 б, здание ДК) | закупка у ед.поставщика | июнь 2018 |  | 225 |  | 20000
34 | Техническое обслуживание узлов учета т/энергии здания | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № 40-18 от 21.03.18. Привалов П.А. ИП | 225 |  | 23000 |  | 23000 |  | 14375
35 | Коммунальные услуги по содержанию здания (Договор на электроснабжение) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № 47120000309471 от 01.05.18. Петербургская сбытовая компания АО | 223 |  | 93250 |  | 93250
36 | Коммунальные услуги по содержанию здания (Договор на водоснабжение) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № К-29.1-ВС-Б от 21.03.18. ЛОКС ООО | 223 |  | 17000 |  | 16298.16 |  | 7135.05
37 | Коммунальные услуги по содержанию здания (Договор на водоотведение) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № К-29.2-ВС-Б от 21.03.18. ЛОКС ООО | 223 |  | 15000 |  | 14521.08 |  | 6461.88
38 | Коммунальные услуги по содержанию здания (Договор на теплоснабжение) | закупка у ед.поставщика | март 2018 |  | 223 |  | 445000
39 | Камеры видеонаблюдения здания (Ленинградская обл., Всеволожский р-н п.Воейково д.87б) |  |  |  | 310 |  | 275970
40 | Коммунальные услуги по содержанию помещения библиотеки д.Хапо-Ое д.1 пом.1(Договор на водоснабжение) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № Р-67.1-ВС-Б от 21.03.18. ЛОКС ООО | 223 |  | 3548.47 |  | 3667.09 |  | 1503.2
41 | Коммунальные услуги по содержанию помещения библиотеки д.Хапо-Ое д.1 пом.1(Договор на оплату стоков) | закупка у ед.поставщика | март 2018 | Дог. № Р-68.2-ВС-Б от 21.03.18. ЛОКС ООО | 223 |  | 3491.78 |  | 3267.24 |  | 1361.35
42 | Коммунальные услуги по содержанию помещения библиотеки д.Хапо-Ое д.1 пом.1(Договор на теплоснабжение ) | закупка у ед.поставщика | март 2018 |  | 223 |  | 31458.36
43 | Оказание услуг по ремонту пожарной сигнализации | закупка у ед.поставщика | апрель 2018 | Дог. № 03р/18 от 28.04.18. ТДА ООО | 225 |  | 44442.64 |  | 44442.64 |  | 44442.64
44 | Приобретение и монтаж зеркал для зала в ДК Воейково |  |  |  | 310 |  | 50000
45 | Мероприятия по обеспечению безопасности систем обслуживания недвижимого имущества |  |  |  | 225 |  | 500000
46 | Оказание услуг по ремонту светодиодных консолей (приобретение расходных материалов и вознаграждение за произведенные работы по ГПД+налоги) |  |  |  | 225 |  | 19800
| ИТОГО | [5 empty] | 27002695.25 |  | 12292877.94 |  | 10377399.45
III | Софинансирование стимулирующих выплат
1.1 | Заработная плата работников учреждения культуры софинансирование стимулирующих выплат из местного бюджета | [5 empty] | 2775038 |  | 741439.74 |  | 741439.74
3.1 | Начисления на заработную плату софинансирование стимулирующих выплат из местного бюджета | [5 empty] | 838062 |  | 222563.34 |  | 222563.34
| ИТОГО | [5 empty] | 3613100 |  | 964003.08 |  | 964003.08
IV | Стимулирующие выплаты из бюджета ЛО
1.2 | Заработная плата работников учреждения культуры стимулирующие выплаты из областного бюджета |  |  |  |  | 2775038 |  | 743232.04 |  | 743232.04
3.2 | Начисления на заработную плату стимулирующие выплаты из областного бюджета |  |  |  |  | 838062 |  | 224444.5 |  | 224444.5
| ИТОГО |  |  |  |  | 3613100 |  | 967676.54 |  | 967676.54
V | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1 | Лыжные гонки классическим стилем, I этап | [5 empty] | 52135
1.1 | Приобретение ТМЦ (призы) |  |  | Лента ООО от 25.01.18. | 60.296 |  | 29400 |  | 29000 |  | 29000
1.2 | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1141.5 |  | 1141.5
1.3 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 4125 |  | 1872.75 |  | 1872.75
1.4 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 1860 |  | 333.9 |  | 333.9
1.5 | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
1.6 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 07/18 от 23.01.18. Сметсберг ООО | 60.226 |  | 12250 |  | 12250 |  | 12250
2 | Турнир по минифутболу на первенство МО г. Кировска | [5 empty] | 25000
2.1. | Оплата взносов за участие |  |  |  | 60.226 |  | 25000
3 | Лыжные гонки классическим стилем, I I этап | [5 empty] | 52135
3.1 | Приобретение ТМЦ (призы) |  |  | Лента ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 29400 |  | 29000 |  | 29000
3.2 | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1141.5 |  | 1141.5
3.3 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 4125 |  | 1872.75 |  | 1872.75
3.4 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 1860 |  | 333.9 |  | 333.9
3.5 | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320 |  | 1320
3.6 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 9425
4 | Турнир по русским шашкам в честь дня Рсоссийской Армии | [5 empty] | 930
4.1 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 180 |  | 47.7 |  | 47.7
4.2 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 750 |  | 341.09 |  | 341.09
5 | Турнир по шахматам, в честь дня Российской Армии | [5 empty] | 4380
5.1 | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 4200 |  | 4000 |  | 4000
5.2 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 180 |  | 47.7 |  | 47.7
6 | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защитника отечества, I этап, в том числе: | [5 empty] | 13140
6.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 9000 |  | 9000
6.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 540 |  | 143.1 |  | 143.1
7 | Лыжные гонки свободным стилем, III этап | [5 empty] | 77050
7.1. | Приобретение ТМЦ (призы) |  |  | Лента ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 42000 |  | 42000 |  | 42000
7.2. | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1141.5 |  | 1141.5
7.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 7500 |  | 3405 |  | 3405
7.4. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 1800 |  | 477 |  | 477
7.5. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 9000 |  | 1824.62 |  | 1824.62
7.6. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320 |  | 1320
7.7. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 9425
8 | Международный турнир по волейболу | [5 empty] | 35000
8.1. | Транспортные услуги |  |  | Дог. № 34/18 от 03.05.18. Нилов В.Н. ИП | 222 |  | 35000 |  | 35000 |  | 35000
9 | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню метеоролога, I I этап, в том числе: | [5 empty] | 13140
9.1 | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 9000 |  | 9000
9.2 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. | 60.296 |  | 540 |  | 143.1 |  | 143.1
10 | Всероссийский турнир по волейболу памяти В.В.Файфера г. Рыбинск | [5 empty] | 35000
10.1. | Транспортные услуги |  |  |  | 222 |  | 35000
11 | Турнир по настольному теннису, посвященный Всемирному Дню тенниса, III этап, в том числе: | [5 empty] | 16640
11.1 | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 9000 |  | 9000
11.2 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | Лотос ООО от 09.02.18. МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 540 |  | 131.4 |  | 131.4
11.3 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 1500 |  | 681 |  | 681
11.4 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 2000 |  | 915.8 |  | 915.8
12 | Всероссийский турнир по Русским Шашкам | [5 empty] | 60000
12.1. | Услуги по организации пребывания и проведения турнира |  |  |  | 60.226 |  | 60000
13 | Турнир по футболу кубок района | [5 empty] | 66000
13.1. | Оплата взносов за участие |  |  |  | 60.226 |  | 30000
13.2. | Услуги аренды поля |  |  |  | 60.226 |  | 36000
14 | Соревнования по скандинавской ходьбе "На тропу здоровья" | [5 empty] | 25050
14.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 6300 |  | 4500 |  | 4500
14.2. | Приобретение ТМЦ (сувенирная продукция) |  |  |  | 60.296 |  | 5000
14.3. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320 |  | 1320
14.4. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 9425
15 | Турнир по русским шашкам в честь Дня Победы | [5 empty] | 5130
15.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 180 |  | 40.68 |  | 40.68
15.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 750 |  | 340.5 |  | 340.5
15.3. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 4200 |  | 4000 |  | 4000
16 | Турнир по шахматам, в честь Дня Победы | [5 empty] | 5130
16.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 4200 |  | 4000 |  | 4000
16.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 180 |  | 40.68 |  | 40.68
16.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 750 |  | 340.5 |  | 340.5
17 | Футбольный турнир, посвященный 9 мая | [5 empty] | 5300
17.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
17.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000
18 | Легкоатлетический кросс на МО Колтушское поселение 1 этап | [5 empty] | 51535
18.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 29400 |  | 29000 |  | 29000
18.2. | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1141.5 |  | 1141.5
18.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 4125 |  | 1872.75 |  | 1872.75
18.4. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 1260 |  | 284.76 |  | 284.76
18.5. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
18.6. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 9425
19 | Велодуатлон для детей и подростков | [5 empty] | 34270
19.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 720 |  | 162.72 |  | 162.72
19.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 3000 |  | 1255.44 |  | 1255.44
19.3. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 16800 |  | 16500 |  | 16500
19.4. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
19.5. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 9425
20 | Поездка в спортивный лагерь волейбольной команды | [5 empty] | 170000
20.1. | Организация пребывания |  |  |  | 60.226 |  | 170000
21 | Футбольный турнир к Дню защиты детей | [5 empty] | 3590
21.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 90 |  | 20.34 |  | 20.34
21.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 3500 |  | 3500 |  | 3500
22 | Открытый чемпионат МО Колтушское СП по пляжному волейболу | [5 empty] | 15390
22.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 12000 |  | 12000
22.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 2250 |  | 1021.5 |  | 1021.5
22.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 540 |  | 122.04 |  | 122.04
23 | Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника | [5 empty] | 458200
23.1. | Организация и проведение мероприятия |  |  |  | 60.226 |  | 200000
23.2. | Медицинское обслуживание мероприятия | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 3200 |  | 2640
23.3. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 25000 |  | 14960
23.4 | Приобретение футболок |  |  |  | 60.340 |  | 230000
24 | Велодуатлон для взрослых | [5 empty] | 34270
24.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 720 |  | 162.72 |  | 162.72
24.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 3000 |  | 1255.25 |  | 1255.25
24.3. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 16800 |  | 16000 |  | 16000
24.4. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
24.5. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 8155
25 | Чемпионат МО Колтушское СП по настольному теннису | [5 empty] | 15390
25.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 540 |  | 122.04 |  | 122.04
25.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 2250 |  | 1021.5 |  | 1021.5
25.3. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 9000 |  | 9000
26 | Легкоатлетический кросс на МО Колтушское поселение 2 этап | [5 empty] | 59535
26.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 29400 |  | 29000 |  | 29000
26.2. | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1141.5 |  | 1141.5
26.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 4125 |  | 1872.75 |  | 1872.75
26.4. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 1260 |  | 284.76 |  | 284.76
26.5. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
26.6. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 20250 |  | 13150
27 | Соревнования по скандинавской ходьбе "На тропу здоровья" | [5 empty] | 25050
27.1. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 6300 |  | 4500 |  | 4500
27.2. | Приобретение ТМЦ (сувенирная продукция) |  |  |  | 60.296 |  | 5000
27.3. | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
27.4. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 12250 |  | 8155
28 | Легкоатлетический кросс на МО Колтушское поселение 3 этап | [5 empty] | 85050
28.1 | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 42000 |  | 42000 |  | 42000
28.2 | Приобретение ТМЦ(продукты) | 11.01.18. | январь 2018 | МК № 11/18 от 27.02.18. Квартет ООО | 60.340 |  | 3000 |  | 1139.1 |  | 1139.1
28.3 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 7500 |  | 3405 |  | 3405
28.4 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 1800 |  | 406.8 |  | 406.8
28.5 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 9000 |  | 4121.1 |  | 4121.1
28.6 | Услуги медицинского сопровождения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 055/2018 от 24.01.18. ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ" | 60.226 |  | 1500 |  | 1320
28.7 | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 60.226 |  | 20250 |  | 13150
29 | Открытое первенство города по волейболу | [5 empty] | 15000
29.1 | Оплата взносов за участие |  |  |  | 60.226 |  | 15000
30 | Турнир по волейболу г. Кандопога респ. Карелия | [5 empty] | 40000
30.1. | Транспортные услуги |  |  |  | 222 |  | 40000
31 | Турнир по шашкам в честь Дня Независимости | [5 empty] | 4380
31.1 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 180 |  | 40.68 |  | 40.68
31.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 4200 |  | 4000 |  | 4000
32 | Соревнования по спортивной гимнастике | [5 empty] | 16390
32.1. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 540 |  | 122.04 |  | 122.04
32.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, медали) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 2250 |  | 1021.29 |  | 1021.29
32.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 1000 |  | 458.86 |  | 458.86
32.4. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 12600 |  | 9000 |  | 9000
33 | Новогодний турнир по шашкам | [5 empty] | 4380
33.1 | Приобретение ТМЦ (наградная продукция, грамоты) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 60.296 |  | 180 |  | 40.68 |  | 40.68
33.2. | Приобретение ТМЦ (призы) | 18.01.18. | март 2018 | МК № 25/18 от 23.04.18. Мегалот ООО | 60.296 |  | 4200 |  | 4000 |  | 4000
34 | Оплата взносов за участие |  |  |  | 60.226 |  | 75000
35 | Стартовые взносы на чемпионат СП по волейболу |  |  |  | 60.226 |  | 15000
36 | Всероссийский турнир по волейболу г. Тутаев | [5 empty] | 35000
36.1. | Транспортные услуги |  |  |  | 222 |  | 35000
37 | Услуги по организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий: занятия по хоккею с шайбой | 11.12.17. | декабрь 2017 | МК № 01/18 от 09.01.18. ГАУ ЛО СТЦ Ленинградской области Дог. № 02-03-2/18СС от 09.01.18. ГАУ ЛО СТЦ Ленинградской области | 60.226 |  | 3688500 |  | 3459500 |  | 1652000
38 | Аренда футбольного поля |  |  |  | 224
39 | Вознаграждение за услуги по проведению занятий в студиях по хоккею с шайбой на льду (вознаграждение по ГПД + начисления) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | № 2 от 09.01.18. Соломин И.К. № 3 от 09.01.18. Соломонов А.С. № 4 от 09.01.18. Пономарев С.К. № 5 от 09.01.18. Курносенко И. А. МК № 12/18 от 05.03.18. ХК Ладога ООО | 60.226 |  | 1000000 |  | 989232.71 |  | 499412.71
40 | Приобретение надувной арки "Финиш" для проведения спортивных мероприятий (легкоатлетические кроссы, велодуатлон, лыжные гонки и др.) |  |  |  | 60.310 |  | 17000
| ИТОГО: | [5 empty] | 6354090 |  | 4982840.3 |  | 2568945.3
VI | Организация и проведение оздоровительной кампании детей и мероприятий молодежной политики
1 | Мероприятие "Живу свободно!Спортивно!Творчески! Активно!Позитивно!" | [5 empty] | 350000
1.1. | Оплата поощрений победителям, призерам, номинантам |  |  |  | 290 |  | 350000
2 | Этнофестиваль | [5 empty] | 75600
2.1. | Услуги звукорежиссера |  |  |  | 226 |  | 6000
2.2. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
2.3. | Приобретение ТМЦ (наградная продукция) | 16.01.18. | март 2018 | МК № 28/18 от 26.04.18. Лотос ООО | 296 |  | 300 |  | 67.8 |  | 67.8
2.4. | Услуги по проведению мастер-классов |  |  |  | 226 |  | 20000
2.5. | Услуги по техническому обеспечению мероприятий | 29.01.18. | январь 2018 | МК № 07/18 от 13.02.18. Бравиков Е.С. ИП | 226 |  | 49000 |  | 33830
2.6 | Приобретение формы для КВН |  |  |  | 340 |  | 4560
| ИТОГО: | [5 empty] | 430160 |  | 33965.6 |  | 135.6
VII | Обеспечение жителей информацией о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры и иной официальной информацией.
1. | Расходы на изготовление и выпуск муниципальных газет | 18.12.17. | декабрь 2017 | МК № 02/18 от 09.01.18. МЕДИА-СЕТЬ ООО |  |  | 1500000 |  | 1174300 |  | 693650
| ИТОГО: | [5 empty] | 1500000 |  | 1174300 |  | 693650
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 3613100 | 49028401.57 | 967676.54 | 23589470.13 | 967676.54 | 17403324.01