## им-во 1 КВ.2018 (hidden)
Приложение 2 к постановлению от 27.07.2017г. № 248 Приложение 2 к постановлению от 10.12.2013 г № 329
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении Период реализации: 2018 год Отчетный период: с 01.01.2018 года по 31.03.2018 года. Постановление администрации МО Колтушское СП № №398 от 13.11.2017 г (с изменениями) Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | оформление объектов недвижимости, постановка их на кадастровый учет |  |  |  |  | 850000
2 | Организация мероприятий, связанных с управлением и реализацией имущества казны | 2018-02-19 | 2018-02-19 | № 07/02-18 от 19.02.2018, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  | 200000 |  | 28500 |  | 28500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | № 01/03-18 от 05.03.2018, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  |  |  | 18500 |  | 18500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0011 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0012 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0014 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0015 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0016 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0017 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 0 | МКУ "Альтернатива"
3 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | 2018-02-01 | 2018-01-09 | № ТСН-5/1/17 от 09.01.2017, ТСН "Верхняя 5/1" |  | 44287.99 |  | 245.41 |  | 20.45
|  |  | 2018-02-01 | № 15-ЖКС-15, 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |  |  |  | 12492.63 |  | 1648.98
|  |  | 2018-02-01 | № 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |  |  |  | 12232.21 |  | 2165.99
|  |  | 2018-02-01 | № 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  |  |  | 19317.74 |  | 2822.6
4 | оплата услуг по дератизации ДК д.Разметелево | №665/17 от 01.12.2017 | 2018-01-09 | №478 от 09.01.2018, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" - Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области |  | 10330.57 |  | 10330.57 |  | 0
5 | техническое обслуживание ДК д.Разметелево | №672/17 от 05.12.2017 | 2018-02-01 | МК №09/18 от 01.03.2018, ООО "АВК Строй" |  | 380000 |  | 195000 |  | 0
6 | работы по устройству ливневой канализации здания, д. Колтуши 32 |  |  |  |  | 151160
7 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда | 2018-01-09 | 2018-01-09 | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО |  | 1129795.74 |  | 1129795.74 |  | 173982.73
8 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | резерв |  |  |  | 172791.53 |  |  |  |  | по факту выставления счета
9 | оплата ХВС административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №К-13.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 6274.44 |  | 3599.6 |  | 1523.21
10 | оплата стоков административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №К-13.2-ВО-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 6214.26 |  | 3542.38 |  | 1379.5
11 | оплата ХВС нежилое помещение №1, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д3; д. Разметелево, д.4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-81.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 8801.01 |  | 8801.01 |  | 1443.04
12 | оплата стоков нежилые помещения д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д3, пом.1; д. Разметелево, д.4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-82.2-ВО-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 7841.38 |  | 7841.38 |  | 1306.9
13 | оплата ХВС дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-72.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 58676.37 |  | 58673.37 |  | 1282.7
14 | оплата стоков дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-73.2-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 52275.89 |  | 52275.89 |  | 1161.68
15 | оплата тепловой энергии ИК |  | 2018-04-01 |  |  | 859919.46
16 | оплата услуг по приобретению и установке индивидуальных узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде | 2018-03-02 | 2018-04-01 |  |  | 100000
17 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде | резерв |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | по факту обращения
18 | оплата электрической энергии нежилого помещения №3 д.Разметелево д.4 |  |  |  |  | 217650
19 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, д.4 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | №21/15 от 01.03.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  | 57951.86 |  | 57951.86 |  | 0
20 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, ул.ПТУ-56, д.3 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | №18/15 от 01.03.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  | 70492.56 |  | 70492.56 |  | 0
21 | оплата услуг по обслуживанию противопожарной сигнализации в нежилом помещении №3 д. Разметелево, д.4 |  |  |  |  | 38000
22 | оплата коммунальных услуг ИК | резерв |  |  |  | 197949.33
23 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества (МК № 01/18) | переходящий с 2017 |  | МК № 01/18 от 21.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 929882.88 |  | 929882.88 |  | 136681.64
24 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 87Б (ДК) | переходящий с 2017 |  | № ОД-ПрЭС-22372-16/31366-Э-16 от 14.02.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 95408.64 |  | 95408.64 |  | 0
25 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 42 | переходящий с 2017 |  | № ОД-5355-17/1650-Э-17 от 17.04.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 248721.43 |  | 248721.43 |  | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 5944425.34 | 0 | 3018145.3 | 0 | 372419.42

## им-во 2 КВ.2018
Приложение 9 к постановлению от __________2018г. № ______
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении Период реализации: 2018 год Отчетный период: с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года. Постановление администрации МО Колтушское СП № №398 от 13.11.2017 г (с изменениями) Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | оформление объектов недвижимости, постановка их на кадастровый учет | 2018-04-18 | 2018-04-18 | № 1-04/18 от 18.04.2018, ООО "Кадастр плюс" |  | 850000 |  | 60000 |  | 60000 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | № 2-04/18 от 18.04.2018, ООО "Кадастр плюс" |  |  |  | 60000 |  |  | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | № 3-04/18 от 18.04.2018, ООО "Кадастр плюс" |  |  |  | 60000 |  |  | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-04-25 | 2018-04-25 | № 4-04/18 от 25.04.2018, ООО "Кадастр плюс" |  |  |  | 30000 |  |  | МКУ "Альтернатива"
2 | Организация мероприятий, связанных с управлением и реализацией имущества казны | 2018-02-19 | 2018-02-19 | № 07/02-18 от 19.02.2018, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  | 200000 |  | 28500 |  | 28500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | № 01/03-18 от 05.03.2018, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  |  |  | 18500 |  | 18500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0011 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 6500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0012 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 6500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0014 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 6500 |  | 6500 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0015 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 11680 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0016 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 11680 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-02-13 | 2018-02-13 | №0017 от 13.02.2018, АМУ "ЦМУ" МО "ВМР" |  |  |  | 11680 |  | 11680 | МКУ "Альтернатива"
|  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | № 03/05-18 от 30.05.2018, ООО "Центр экономического развития Северо-Западного региона" |  |  |  | 12000 |  |  | МКУ "Альтернатива"
3 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | 2018-02-01 | 2018-01-09 | № ТСН-5/1/17 от 09.01.2017, ТСН "Верхняя 5/1" |  | 44287.99 |  | 245.41 |  | 122.7
|  |  | 2018-02-01 | № 15-ЖКС-15, 1-ЖКС/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис" |  |  |  | 12492.63 |  | 4122.34
|  |  | 2018-02-01 | № 1-ЖКС-2/16 от 10.02.2016, ООО "ЖилКомСервис-2" |  |  |  | 12232.21 |  | 5032.34
|  |  | 2018-02-01 | № 7УК/ЖКК/Р-16 от 10.02.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  |  |  | 19317.74 |  | 6849.61
4 | оплата услуг по дератизации ДК д.Разметелево | №665/17 от 01.12.2017 | 2018-01-09 | №478 от 09.01.2018, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" - Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области |  | 10330.57 |  | 10330.57 |  | 3443.52
5 | техническое обслуживание ДК д.Разметелево | №672/17 от 05.12.2017 | 2018-02-01 | МК №09/18 от 01.03.2018, ООО "АВК Строй" |  | 380000 |  | 195000 |  | 32775.32
6 | работы по устройству ливневой канализации здания, д. Колтуши 32 |  | 2018-08-01 |  |  | 151160
7 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда | 2018-01-09 | 2018-01-09 | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО |  | 1129795.74 |  | 1129795.74 |  | 428423.64
8 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП | резерв |  |  |  | 172791.53 |  |  |  |  | по факту выставления счета
9 | оплата ХВС административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №К-13.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 6274.44 |  | 3599.6 |  | 2886.09
10 | оплата стоков административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №К-13.2-ВО-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 6214.26 |  | 3542.38 |  | 2613.79
11 | оплата ХВС нежилое помещение №1, д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д3; д. Разметелево, д.4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-81.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 8801.01 |  | 8801.01 |  | 3222.82
12 | оплата стоков нежилые помещения д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д3, пом.1; д. Разметелево, д.4 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-82.2-ВО-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 7841.38 |  | 7841.38 |  | 2918.74
13 | оплата ХВС дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-72.1-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 58676.37 |  | 58673.37 |  | 2565.4
14 | оплата стоков дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2018-01-09 | 2018-01-09 | №Р-73.2-ВС-Б от 09.01.2018, ООО "ЛОКС" |  | 52275.89 |  | 52275.89 |  | 2323.36
15 | оплата тепловой энергии ИК | 2018-04-18 | 2018-04-01 | договор не подписан поставщиком |  | 859919.46 |  |  |  |  | исх.№ 01-12-535/18-0-0 от 17.04.2018
16 | оплата услуг по приобретению и установке индивидуальных узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде | 2018-03-02 | 2018-04-01 | МК №20/18 от 15.05.2018, ИП Журавский В.И. |  | 100000 |  | 67800 |  | 0
17 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде | резерв |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | по факту обращения
18 | оплата электрической энергии ИК | 2018-01-01 | 2018-01-01 | №47120000120376 от 01.01.2018, АО "ПСК" |  | 2217650 |  | 2217650
19 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, д.4 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | №21/15 от 01.03.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  | 57951.86 |  | 57951.86 |  | 19317.28
20 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, ул.ПТУ-56, д.3 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | №18/15 от 01.03.2016, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  | 70492.56 |  | 70492.56 |  | 23497.52
21 | оплата услуг по обслуживанию противопожарной сигнализации в нежилом помещении №3 д. Разметелево, д.4 |  |  |  |  | 38000
22 | оплата коммунальных услуг ИК | резерв |  |  |  | 197949.33
23 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества (МК № 01/18) | переходящий с 2017 |  | МК № 01/18 от 21.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 929882.88 |  | 929882.88 |  | 267650.68
24 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 87Б (ДК) | переходящий с 2017 |  | № ОД-ПрЭС-22372-16/31366-Э-16 от 14.02.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 95378.64 |  | 95378.64
25 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 42 | переходящий с 2017 |  | № ОД-5355-17/1650-Э-17 от 17.04.2017, ПАО "Ленэнерго" |  | 248721.43 |  | 248721.43
26 | ремонт бани д. Разметелево |  |  |  |  | 2500000
27 | выполнение работ по исполнению ТУ по договору на технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 87Б (ДК) | №275/18 от 19.06.2018 | 2018-06-01 | №2-06/2018 от 20.06.2018, ООО "Электромонтаж" |  | 98000 |  | 98000
28 | выполнение работ по исполнению ТУ по договору на технологическое присоединение энергопринимающих устройств п. Воейково, 42 | №274/18 от 19.06.2018 | 2018-06-01 | №1-06/2018 от 20.06.2018, ООО "Электромонтаж" |  | 98000 |  | 98000
29 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества в 2019 году |  | 2018-12-01 |  |  | 929882.88
30 | услуги по разработке проекта устройства ливневой канализации д. Колтуши, д.32 |  | 2018-08-01 |  |  | 137050
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 11707328.22 | 0 | 5721565.3 | 0 | 969305.15 | 0