**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

**К СОГЛАШЕНИЮ № 95/42**

**о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий**

**для эффективного выполнения органами местного**

**самоуправления своих полномочий" государственной программы**

**Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие**

**в Ленинградской области" в 2018 году**

Санкт-Петербург "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя Комитета Бурак Лиры Викторовны, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Колтушское сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании устава и решения совета депутатов МО Колтушское СП № 45 от 19.06.2017г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 214 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" и на основании решения комиссии по рассмотрению и отбору заявок от администраций муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (далее - Комиссия), сформированной в соответствии с распоряжением председателя Комитета от "01" декабря 2016 года №101/4, оформленного протоколом заседания Комиссии от "01"декабря 2016 года №б/н, а также на основании областного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем.

1. Внести в Соглашение № 95/42 от 07 февраля 2018года о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" в 2018 году следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Приложение № 2 к Соглашению План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по Соглашению.

4. Все Приложения к настоящему дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

5. Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Место нахождения:191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67Тел. (812)611-43-91 | Место нахождения:188680, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 328-813-707-17-50 |
| Банковские реквизиты:ИНН 7842508133КПП 784201001 | Банковские реквизиты:ИНН 4703139780КПП 470301001 |
| л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской области (Комитет финансов ЛО, Комитет по МСУ, ММО ЛО), | л/с. 04453203840 в УФК по Ленинградской области Отделение Ленинградское |
| р/с № 40201810300000001022 Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт - Петербург | р/с №40101810200000022Банк: Отделение Ленинградское |
| БИК 044106001 | БИК 044106001 |
| ОКТМО 41000000  | ОКТМО 41612416 |
| Код расхода: 990 1403 6630370880 521 251код цели -1050  | Код администратора дохода: 001Наименование администратора дохода:КБК доходов 001 202 29999100000151 |
| Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | Временно исполняющий обязанности главы администрации поселения |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Л.В. Бурак)от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 годаМ.П | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( Р.А. Слинчак)от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года.М.П. |

Приложение №1

к Соглашению

 от 07 февраля 2018 года № 95/42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения показателя результативности использования субсидии** | **Значение показателя результативности использования субсидии** |
| 1 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро  | кв. м | 200 |
| 2 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки  | кв. м | 200 |
| 3 | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино  | кв. м | 300 |
| 4 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино | кв. м | 300 |
| 5 | Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер -Мяглово  | кв. м | 354 |
| 6 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки | кв. м | 200 |
| 7 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка | кв. м | 250 |
| 8 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки  | кв. м | 200 |
| 9 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты  | кв. м | 400 |
| 10 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово  | кв. м | 200 |
| 11 | Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково | кв. м | 180 |
| 12 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь  | кв. м | 200 |
| 13 | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь  | кв. м | 400 |
| 14 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры | кв. м | 240 |
| 15 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая | кв. м | 200 |
| **Итого:** | 3824,00 |
| 16 | Ремонт уличного освещения д.Орово  | шт | 9- опор9- светильников |
| 17 | Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби  | шт | д. Лиголамби: стенд с картой деревни -1  таблички -27 |
| 18 | Изготовление информационных стендов д. Мяглово | шт | д. Мяглово: Стенд с картой деревни -2 шт, стенд для размещения информации – 3 шт. |

Приложение №2

к Соглашению

от 07 февраля 2018 года № 95/42

План мероприятий («Дорожная карта»)

администрации муниципального образования

Колтушское сельское поселения Ленинградской области

по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Колтушское сельское поселение»Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| 1 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Аро (ул. Мелиораторов) |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 2 | Ремонт внутренней дорожной сети д.Вирки  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Вирки  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Вирки  |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 3 | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней центральной дороги д. Колбино  | Июль- октябрь 2018 г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней центральной дороги д. Колбино  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 4 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д.Манушкино | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Манушкино |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 5 | Ремонт внутренней дорожной сети местечко Карьер - Мяглово  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети мест. Карьер - Мяглово  |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 6 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 6.2 | Выполнение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Красная Горка | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Красная Горка |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 7 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 7.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Озерки  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Озерки  |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 8 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 8.2 | Проведение работ по внутренней дорожной сети д. Тавры | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация  | Ремонт внутренней дорожной сети д. Тавры |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 9 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 9.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 9.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Хязельки  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Хязельки  |
| 9.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 10 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты  |  | Администрация МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 10.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 10.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Канисты  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Канисты  |
| 10.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 11 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 11.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 11.2 | Проведение работ по ремонту внутренней дорожной сети д. Ексолово  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Ексолово  |
| 11.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 12 | Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 12.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 12.2 | Проведение работ по ремонту тротуарной дорожки п. Воейково,  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт тротуарной дорожки п. Воейково,  |
| 12.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 13 | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 13.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 13.2 | Проведение работ по ремонту внутренней ц дорожной сети д. Старая Пустошь  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутренней дорожной сети д. Старая Пустошь  |
| 13.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 14 | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 14.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 14.2 | Проведение работ по ремонту центральной дорожной сети д. Новая Пустошь в сторону д. Мяглово  | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт центральной дорожной сети д. Новая Пустошь  |
| 14.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 15 | Ремонт внутри дорожной сети д. Старая  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 15.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – сентябрь2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 15.2 | Проведение работ по ремонту внутри дорожной сети д. Старая | июль- октябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт внутри дорожной сети д. Старая |
| 15.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 16 | Ремонт уличного освещения д. Орово  |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 16.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 16.2 | Выполнение работ по ремонту уличного освещения д. Орово | июль- сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения д. Орово |
| 16.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 17 | Изготовление информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 17,1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | май – июль2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 17,2 | Проведение работ по изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби | июль- сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Готовые информационный стенд и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби  |
| 17,3 | Приемка заказа в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль –октябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 18 | Изготовление информационных стендов д. Мяглово |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 18.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль -сентябрь 2018 г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |
| 18.2 | Проведение работ по изготовлению информационного стенда и табличек с нумерацией домов и названием улиц д. Лиголамби | август-октябрь 2018 года | Подрядная организация | Готовые информационные стенд д. Мяглово |
| 18.3 | Приемка заказа в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь- ноябрь 2018 года | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику |
| 1. Контроль за реализацией муниципальной программы
 |
| 1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | июль –ноябрь 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | июнь - июль 2018г. | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |

Временно исполняющий

обязанности главы администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.А. Слинчак/

МП