## 95
Приложение 11
К постановлению от
10.10.2018 №483
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2018 год
Отчетный период: с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года.
Постановление №390от 13.11.2017г. (с изменениями, внесёнными постановлением №244 от 15.05.2018)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области (Помещение сцены, зрительного зала, ввод в эксплуатацию 100% площади здания) (МБ: 10%) переходящий МК50/17 |  |  | МК 50/17 от 27.09.2017 ООО "Контур" | 0 | 3008720 | 0 | 0 | 0 | 0 | расторгнут по соглашению
2 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт помещений Дома культуры в дер. Разметелево.)переходящий 05-10-17 общ. |  |  | 05-10-17 общ ООО Эксперт" | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | расторгнут по соглашению
3 | Ремонт помещений в здании дома культуры (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б (ввод 100% здания) |  |  |  | 0 | 5098062 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
4 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт помещений в здании дома культуры (инв. №10092) ЛО, Всеволожский р-н, п.Воейково, д.87б (ввод 100% здания) |  |  |  | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
5 | Услуги по составлению проектно-сметной документации на работы по ремонту зрительного зала Дома культуры и подсобных помещений в дер. Разметелево. |  |  |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
6 | Ремонт вестибюля Дома культуры в дер. Разметелево. |  |  |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
7 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт вестибюля Дома культуры в дер. Разметелево.) |  |  |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
8 | Поставка и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево | 2018-05-01 |  | МК 57/18 от 26.09.2018 ООО "СБ-Инвест" | 0 | 908703 | 0 | 495456.4 | 0 | 0
9 | Услуги по техническому надзору и контролю (Монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Дома культуры в дер. Разметелево) |  |  |  | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Поставка и монтаж системы вентиляции Дома культуры в д.Разметелево | 2018-05-01 |  |  | 0 | 2793179.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Услуги по техническому надзору и контролю (Монтаж системы вентиляции Дома культуры Разметелево) |  |  |  | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ремонт элементов фасада здания Дома Культуры в д. Разметелево | 2018-04-01 |  |  | 0 | 1658019 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Услуги по техническому надзору и контролю (Ремонт элементов фасада Дома культуры в дер. Разметелево) |  |  |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 15554683.5 | 0 | 495456.4 | 0 | 0
исполнитель Мясников И.Н.
врио главы администрации МО Колтушское СП Комарницкая А.В.