Приложение 12

к постановлению № 483 от 10.10.2018

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением от 13.11.2017 № 399 (с изменениями внесенными постановлениями от 15.05.2018 №234, № 367 от 08.08.2018) за III квартал 2018 года**

Период реализации: **2018-2020 год**

Отчетный период: **с 01.01.2018 года по 01.10.2018 года.**

Постановление № 399 от 13.11.2017 года (с изменениями Постановлениями №234 от 15.05.2018, № 367 от 08.08.2018)

Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия,  адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | | | исполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | | ФАКТ  Выполнено работ (услуг) по МК, руб. | |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  |
| 11,2 | Фонд оплаты труда работников администрации на основании принятого штатного расписания | не требуется | - | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017  с изменениями  Решение совета депутатов №36 от 23.05.2018 | - | 17 012 706,00 | - | 17 012 706,00 | - | 11 855 131,54 |  |
| 33 | **Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Компенсация использования личного автомобиля МС и не МС | не требуется | - | - | - | 86 400,00 | - | 9600,00 | - | 9600,00 |  |
| **44** | **Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий в том числе:** |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **44.1**. | Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП. | декабрь 2017 г. | 01.01.2018 | Договор от 11.01.2018 № 2/2412У (ФГУП «Почта России») |  | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - |  |
| **44.2** | Услуги связи для нужд МО | декабрь 2017 г. | 01.01.2018 | Договор № 247000007766 от 01.01.2018 (ПАО «Ростеликом»)  Договор № 247000007766-РТК от 01.01.2018 (ПАО «Ростелеком») | - | 48 000,00 | - | 28000,00 | - | 18 664,97 |  |
| **44.3** | Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП. | договор не заключен | 06.2018 |  |  | 5 000,00 | - |  | - |  |  |
| **44.4** | Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад». | 23.02.2018 | 23.03.2018 | Договор  № 568-18 от 23.03.2018 |  | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 |  |
| **44.5** | Приобретение ПК «Муниципальное образование» | договор | 05.2018 |  |  | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 |  |
| **44.6** | Сопровождение программы «Единая система электронного делопроизводства и документооборота» (далее СЭД-3) | декабрь 2017 | 01.01.2018 | Договор № 22-01/18 от 01.01.2018 |  | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | - |  |
| **44.7** | Приобретение антивирусной системы для защиты компьютеров работников администрации МО | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 09.2018 |  |  | 130 000,00 | - |  | - | - |  |
| **44.8** | Приобретение программы сертификат ключа проверки электронной подписи (ФИАС) | не требуется |  | - |  | 0,00 | - |  | - |  | Реализация мероприятия запланирована на 2019,2020 гг. |
| **44.9** | Отчетность через ТКС для нужд администрации МО Колтушское СП | Май 2018 | 05.2018 | Договор №04402345/18 от 30.05.2018 |  | 6 000,00 | - | 4 100,00 | - | 4 100,00 |  |
| **55** | **Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **55.1** | Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | 2018 году  не требуется | - | - |  | 0,00 | - | - | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2019,2020 гг. |
| **55.2** | Приобретение марок для отправки заказных писем администрации МО Колтушское СП | 2018 году  не требуется |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2019,2020 гг. |
| **55.3** | Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 09.2018 |  |  | 110 000,00 |  |  | - | - |  |
| **55.4** | Консультационные услуги для работников администрации МО Колтушское СП | По мере необходимости |  |  |  | 52 500,00 | - |  | - | - |  |
| **55.5** | Нотариальные услуги для нужд администрации МО Колтушское СП | По мере необходимости |  |  |  | 17 500,00 |  | 17 500,00 |  | 5000,00 |  |
| **55.6** | Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | По мере необходимости |  | Договор №Ч000000530 от 26.01.2018 |  | 180 000,00 | - | 31 500,00 | - | 31 500,00 |  |
| **55.7** | Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Договора № 9478.СЛ/17 от 01.02.2018 |  | 67 000,00 | - | 67 000,00 | - | 67 000,00 |  |
| **55.8** | Заключение договора с государственным предприятием «Фонд имущества Ленинградской области» | не требуется |  |  |  | 0,00 |  |  | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2019,2020 гг. |
| **55.9** | Услуги по формированию архивных фондов администрации МО Колтушское СП | Предоставлены коммерческие предложения ноябрь 2017 года | 07.2018 |  |  | 70 000,00 |  |  | - | - |  |
| **55.9** | Приобретение канцелярских товаров | Договор не заключен | 06.2018 |  | 3000,00 | - | - |  |  | - |  |
| **45.10** | Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП | Договор  не заключен | 06.2018 | - |  | 99 792,00 | - | - | - | - |  |
| **55.11** | Услуги по вывозу ТБО | декабрь 2017 | 01.01.2018 | Договор № 19-01/18-ТБО от 01.01.2018 |  | 9 075,00 | - | 9075,00 | - | - |  |
| **55.12** | Услуги по обслуживанию метеорологической аттестации GPS- приемника EFT M 2 GNSS | май 2018 | 05.2017 | Договор №13М от 15.05.2018 |  | 4 500,00 | - | 4 500,00 | - | 4 500,00 |  |
| **55.13** | Проверка топогеодезических средств измерений GPS-приемника EFT M 2 GNSS | не требуется в 2018 году |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2019,2020 гг. |
| **55.14** | Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | Договор  не заключен | 12.2018 |  |  | 7 300,00 | - | - | - | - |  |
| **66** | **Уплата штрафов, пени администрации МО Колтушское СП** | Не требуется |  |  |  | 24 874,16 | - | - | - | - |  |
| **66.1** | **Уплата административного штрафа Постановление№8-ПП/2018-53/25/1/6** | Не требуется |  | Постановление№8-ПП/2018-53/25/1/6 |  | 50 208,00 |  | 50 208,00 |  | 50 208,00 |  |
| **66.2** | **Денежное взыскание (штраф) за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидий** | Не требуется |  |  |  | 5 125,84 |  | 5 125,84 |  | 5 125,84 |  |
| **77** | **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **77.1** | Трансферты на реализацию переданных полномочия по бюджету МО Колтушское СП | 01.12.2017 |  | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017  с изменениями  Решение совета депутатов №36 от 23.05.2018 |  | 448618,00 | - | 448 618,00 | - | 224 309,00 |  |
| **88** | **Доплаты к пенсиям муниципальным служащих МО Колтушское СП** | 05.05.2015 |  | Решение совета депутатов №80 от 01.12.2017  с изменениями  Решение совета депутатов №36 от 23.05.2018 |  | 1 039 306,08 |  | 1 039 306,08 |  | 692870,72,00 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  | **3000,00** | **19 559 905,08** | **0,00** | **18 813 238,92** | **0,00** | **12792010,07** |  |

Ответственный исполнитель Крестьянинова О.А. – главный специалист по делопроизводству

03.10.2018 года