Приложение 3

К постановлению

от 10.10.2018 г №483

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

Период реализации: 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Отчетный период: с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года.

Постановлением администрации МО Колтушское СП № 436 от 28.11.2017г. (с изменением от 21.03.2018г. №137 и 14.05.2018г. №222)

была утверждена муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы | исполнение мероприятий муниципальной программы | примечание |
| Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации  | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТВыполнено работ (услуг) по МК, руб. |
| За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |   |
| 1 | Выполнение работ по сносу аварийного жилого дома:ЛО, Всеволожский р-н, д.Старая, дом 2 | 29.03.2018 | июль 2018г. | МК №47/18 от 28.08.2018 | 0 | 725 363,00 |  | 293 771,92 |  |  |   |
| 2 | Признание жилого дома аварийным – независимая экспертиза | резерв |  |  | 0 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Соглашение о передаче полномочий по признанию жилья аварийным (МВК Всеволожского р-на ЛО) | Не требуется |  |  | 0 | 50 000,00 |  |  |  |  | Соглашение в 4 квартале - по факту выполненных обследований |
| 4 | Приобретение отдельной квартиры для переселения граждан из аварийного дома | 29.03.2018 | июль 2018 | МК №52/18 от 24.09.2018 | 0 | 2 670 000,00 |  | 2 649 866,80 |  |  |  |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья |
| 5 | Социальные выплаты по подпрограмме "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%) | Не требуется |  | Соглашение №47и от 12.03.2018 | 4 421 957,40 | 232 734,60 |  |  | 4 421 957,40 | 232 734,60 |  |
| 5 | Социальные выплаты по компенсации процентов по ипотечным кредитам в рамках Подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%) | Не требуется |  | Соглашение №47и от 12.03.2018г. | 170 273,26 | 8 961,76 |  |  | 170 273,26 | 8 961,76 |  |
| 6 | Социальные выплаты по подпрограмме "Жильё для молодёжи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" (5%) | Не требуется |  | Соглашение №61ЖдМ от 12.03.2018г. | 257 947,51 | 13 576,19 |  |  | 257 947,51 | 13 576,19 |  |
| ИТОГО |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 850 178,17 | 3 850 635,55 |  | 2 943 638,72 | 4 850 178,17 | 255 272,55 |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Шеметова