## благоустройство новая форма
Приложение 8 к постановлению от 10.10.2018 № 483
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении Период реализации: 2018 год Отчетный период: с 01.01.2018 года по 30.09.2018 года. Постановление администрации МО Колтушское СП № 397 от 13.11.2017 г (с изменениями) Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | выполнение работ по благоустройству и содержанию памятных мест и воинских захоронений (инв. № СМ15079, СМ16145) | №55/18 от 31.01.2018 | 2018-04-01 | МК №15/18 от 04.05.2018, ООО "АВК Строй" |  | 300000 |  | 267000 |  | 257498
2 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, в том числе граничащих с придомовыми территориями, в Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки Всеволожского района Ленинградской области. (период: с 16.04.2018 по 31.12.2018) | №111/18 от 13.03.2018 | 2018-02-01 | МК № 11/18 от 02.04.2018, ООО "Сметсберг" |  | 7338082 |  | 4984685.28 |  | 2724501.54
3 | ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок, в том числе в рамках месячника по благоустройству | №106/18 от 12.03.2018 | 2018-03-01 | МК № 13/18 от 24.04.2018, ООО "Сметсберг" |  | 4706000 |  | 4706000 |  | 3416769.69
4 | восстановительный ремонт оборудования детских и спортивных площадок | резерв |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | при необходимости ремонта
5 | услуги по техническому надзору и контролю | резерв |  |  |  | 100000
6 | Устройство резинового (травмозащитного) покрытия спрортивной и детской площадки в д. Старая, ул. Верхняя, 5С; д. Разметелево, 8Д | 2018-08-01 | 2018-09-01 | МК № 59/18 от 26.09.2018г., ООО "ПитерСпортСтрой" |  | 1467324 |  | 902404.26 |  | 0
7 | Устройство спортивной и детских площадок в д. Разметелево, 7С, 4Д, 11Д, 8Д; д. Хапо-Ое, 5Д. | 2018-08-01 | 2018-09-01 | МК № 58/18 от 26.09.2018г., ООО "Формула движения" |  | 1020376 |  | 819440.28 |  | 0
8 | Устройство основания спортивной и детской для площадки в д. Куйворы; д. Старая, ул. 2-я Баррикадная. | 2018-08-01 | 2018-09-01 | МК № 56/18 от 26.09.2018г., ООО "Главдорстрой" |  | 1390702 |  | 1376794.98 |  | 0
9 | Устройство детских площадок (д. Старая, ул. Верхняя, д. 1; 3; 5. д. Озерки, ул. Дружбы | 2018-07-01 | 2018-07-01 | МК № 36/18 от 27.07.2018г., АО "Ксил" |  | 3845685 |  | 3845685 |  | 3845685
10 | устройство спортивных и детских площадок (д. Старая, ул. Верхняя, 5С; д. Озерки, 28Д, д. Канисты) | 2018-03-26 | 2018-04-01 | МК № 21/18 от 30.05.2018, ООО "БАТУТАРЕНА" |  | 4250000 |  | 3166250 |  | 3166250
11 | изготовление адресных указателей домовладений и информационного щита д. Лиголамби | 2018-06-01 | 2018-07-01 | МК № 29/18 от 16.07.2018, ООО "Камелия" | 69210 | 7690 | 27900 | 3100 | 27900 | 3100
12 | оказание услуг по посадке цветочной рассады в вазонные комплексы, находящиеся в населенных пунктах д. Разметелево, д.Хапо-Ое, д.Старая, п.Воейково | №664/17 от 01.12.2017 | 2018-04-01 | МК № 17/18 от 14.05.2018, ООО "Комфорт-М" |  | 357660 |  | 207791.99 |  | 207791.99
13 | работы по проведению мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | №17/18 от 10.01.2018 | 2018-04-01 | МК №16/18 от 10.05.2018, ООО "Эко-Профи" | 1015740 | 435325.4 | 702036 | 300873.25 | 351018 | 150436.63
14 | проведение оценки эффективности проведения комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  | дог. №04-05/18 от 04.05.2018, Россельхозцентр | 51270 | 21977.34 | 51270 | 21977.34 |  | 0
15 | выполнение работ по благоустройству и содержанию общих территорий, в том числе граничащих с придомовыми территориями, в Разметелево, Хапо-Ое, Старая, Колтуши, Воейково, Канисты, Озерки Всеволожского района Ленинградской области (период: с 01.01.2018 по 15.04.2018) | переходящий с 2017 |  | МК №03/18 от 27.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 811918 |  | 798015.85 |  | 798015.85
16 | выполнение работ по содержанию мусорных контейнерных площадок | переходящий с 2017 |  | МК №05/18 от 27.12.2017, ООО "Сметсберг" |  | 1145997.11 |  | 1139046.53 |  | 825983.35
17 | ремонт мусорных контейнерных площадок по адресу: д. Старая, ул. Верхняя, д.14, д.34, д.5/1 | переходящий с 2017 |  | МК №18/17 от 26.06.2017, ООО "Сметсберг" |  | 274890.84 |  | 274890.84 |  | 274890.84
ИТОГО |  |  |  |  | 1136220 | 27528627.69 | 781206 | 22813955.6 | 378918 | 15670922.89
03.10.2018г.
Билибуха А. А.