## Лист1
Приложение 10
О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы
«Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018-2020 гг.»
(Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении)
Период реализации: 2018-2020 гг.
Отчетный период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Постановление администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 389 от 13.11.2017 г.
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  |  | Исполнение мероприятий муниципальной программы | [6 empty] | Примечание | КОСГУ | КЦСР | КВР | К списанию
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | Заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) |  | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | КБК | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | КБК | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета |  | КОСГУ | КЦСР
Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений д.Колтуши д.32
1 | Техническое содержание и эксплуатация зданий и помещений | [12 empty] | 225 | 113
1.1 | Сезонная промывка и опрессовка системы отопления здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | закупка у ед.поставщика | июнь-сент 2018 | Дог. № 2018/1ПР от 20.09.18. Сметсберг ООО | 113.225 |  | 20000 |  | 20000 | 225 |  | 20000
1.2 | Оказание услуг по ТО узлов учета т/энергии здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 24-18 от 09.01.18. Привалов П.А. ИП | 113.225 |  | 23000 |  | 23000 | 225 |  | 23000
1.3 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ЖБО) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 01-18/ЖБО от 09.01.18. Сметсберг ООО | 113.223 |  | 25000 |  | 25000 | 223 |  | 25000
1.4 | Коммунальные услуги по содержанию здания (вывоз ТБО) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 21-18/ТКО от 09.01.18. Сметсберг ООО | 113.225 |  | 20000 |  | 19250 | 225 |  | 19250
1.5 | Оказание охранных услуг здания администрации | 01.01.17. (закупка у ед.поставщика) | январь 2017 | Дог. № 617/17-ПЦО от 01.01.17. Охранное предприятие "СТАФ СЕКЬЮРИТИ" ООО | 113.226 |  | 5192 |  | 5192 |  |  | 5192
1.6 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на электроснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 47120000120982 от 01.01.18. Петербургская сбытовая компания АО | 113.223 |  | 778982.97 |  | 750000 | 223 |  | 491356.79
1.7 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на водоснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. К-5.1-ВС-Б от 01.01.18. ЛОКС ООО | 113.223 |  | 50450.68 |  | 50450.66 | 223 |  | 50450.66
1.8 | Коммунальные услуги по содержанию здания. Договор на теплоснабжение (Ленинградская область, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 12/Т-2018 от 29.01.18. ГТМ-теплосервис ООО | 113.223 |  | 553566.35 |  | 535149.21 | 223 |  | 446398.72
1.9 | Противопожарные мероприятия: заключение договора на обслуживание противопожарной сигнализации здания администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 |  | янв-дек 2018 | Дог. № 16/18 от 02.11.18. Электросила ООО | 113.225 |  | 39000 |  | 15000 | 225 |  | 15000
1.10 | Установка дверей в здании администрации (инв. №9237) ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д.32 | 19.03.18. | июнь 2018 | МК № 09/18 от 12.07.18. ИНТЕК ООО | 113.225 |  | 112741 |  | 112741 |  |  | 112741
1.11 | Камеры видеонаблюдения здания администрации ЛО, Всеволожский р-он, д. Колтуши, д. 32 | 30.03.18. | апрель 2018 | МК № 06/18 от 21.05.18. Электросила ООО | 113.310 |  | 169354.97 |  | 169354.97 | 310 |  | 169354.97
1.12 | Тактильная мнемосхема движения | закупка у ед.поставщика | ноябрь 2018 | Дог. № 03/12/18 от 03.12.18 Петров К.И. ИП | 113.310 |  | 37254 |  | 37254 |  |  | 37254
1.13 | Услуги по утилизации люминисцентных ламп | закупка у ед.поставщика | ноябрь 2018 | Дог. № 1898 от 27.09.18 Скат ООО | 113.226 |  | 6000 |  | 2563 |  |  | 2563
1.14 | Оказание услуг по аренде и дальнейшему обслуживанию грязезащитных ковровых покрытий на резиновой основе | закупка у ед.поставщика | нояб-дек 2018 | Дог. № 17/18 от 06.11.18 Спб-Сервис ООО | 113.225 |  | 5000 |  | 4480 |  |  | 4480
1.15 | Приобретение ТМЦ | закупка у ед.поставщика | дек 2018 | Дог. № 15670 от 29.11.18 Резиновый выбор ООО | 113.340 |  | 30000 |  | 14467.28 |  |  | 14467.28
1.16 | Услуги по текущему ремонту здания | закупка у ед.поставщика | дек 2018 | Дог. 25/18 от 20.12.18 ООО "Экстра-Ком" | 113.225 |  | 93700.19 |  | 91215 |  |  | 91215
2 | Обеспечение деятельности МКУ "Альтернатива"
2.1 | Фонд оплаты труда казенных учреждений | 11.12.17. | янв-дек 2018 | Штатное расписание, утвержденное Приказом № 10 от 11.12.17. |  |  | 9510033.98 |  | 9510033.98 |  |  | 9034394.78
2.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений |  | янв-дек 2018 |  |  |  | 2872030.26 |  | 2872030.26 |  |  | 2720224.35
2.3 | Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |  | янв-дек 2018 |  |  |  | 28800 |  | 28800 |  |  | 22811.86
2.4 | Обеспечение абонентских номеров администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами связи | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. 247000032153 247000032153-РТК от 09.01.18. Ростелеком ПАО | 114.242.221 |  | 174000 |  | 174000 |  |  | 120708.24
2.5 | Обеспечение администрации МО Колтушское СП и МКУ "Альтернатива" услугами интернет соединения | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 181 от 09.01.18. Колтушский интернет ООО | 114.242.221 |  | 88800 |  | 88800 |  |  | 88800
2.6 | Заправка картриджей | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  | 114.225 |  | 20000 |  | 0 |  |  | 0
2.7 | Обеспечение электронного документооборота (Аргос) | закупка у ед.поставщика | декабрь 2017 |  | 114.242.221 |  | 7500 |  | 0 |  |  | 0
2.8 | Оплата услуг "Гарант-Мастер-Аэро" | 30.11.17. | декабрь 2017 | ООО "НТПЦ" МК 160 (04/06-17) ООО Акцент-Сервис дог. ДП-18-00052904 от 16.11.2018 | 114.242.226 |  | 414000 |  | 400166.4 |  |  | 400166.4
2.9 | Обслуживание и консультационные услуги "1-С Предприятие" | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 03/18 от 09.01.18. Емельянов О.В. ИП Дог. № 812583/02/2018от 15.02.18. СофтБаланс ИТ ООО Дог. № 04/18 от 09.01.18. Глушкова О.В. ИП | 114.242.226 |  | 200000 |  | 200000 |  |  | 200000
2.10 | Повышение квалификации работников | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. 488-э23, 1637-о23 от 07.11.18 ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Дог. 2133 от 18.09.18 ООО "Финэк-Аудит", дог. 08/18 от 17.05.18 АНО ДПО "Университет Госзакупок", дог. Ч000003790от 04.05.18 ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс" | 114.226 |  | 90000 |  | 69890 |  |  | 69890
2.11 | Услуги почты | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 |  | 114.221 |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0
2.12 | ТО служебной а/машины | 14.03.2018 (закупка у ед.поставщика) | январь 2018 | дог. № 24/03-18 от 14.03.18. Авто-Сити ООО | 114.225 |  | 150000 |  | 77385 |  |  | 77385
2.13 | ОСАГО а/машины | закупка у ед.поставщика | сентябрь 2018 | САО Эрго | 114.226 |  | 12000 |  | 7164.78 |  |  | 7164.78
2.14 | Приобретение хозяйственных, санитарных и расходных материалов для содержания помещений | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | ООО Стайл от 16.01.18, 26.02.18; ООО Стройторговля от 13.02.18, 14.03.18, 07.06.18, 06.07.18, 17.07.18.; ООО ТД Надежда от 15.02.18, 19.04.18, 10.05.18. дог. 3470515 от 09.11.18 Комус-Петербург ООО Дог. № 07/18 от 04.06.18. Комус-Петербург ООО, дог. 23/18 от 12.12.18 ИП Саперкин ДЛ, дог.920 от 29.11.18 ООО "ЛДстайл" | 114.340 |  | 150000 |  | 150000 |  |  | 150000
2.15 | Приобретение канцелярских товаров и принадлежностей для нужд МКУ "Альтернатива" и администрации МО Колтушское СП | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. № 07/18 от 04.06.18. Комус-Петербург ООО | 114.340 |  | 50000 |  | 42488.78 |  |  | 42488.78
2.16 | Приобретение ГСМ, автомобильной резины | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | Дог. № 6893877 от 13.02.18. Несте Санкт-Петербург ООО Дог. Г0222416 от 09.11.18 Группа Бринекс ООО | 114.340 |  | 150000 |  | 140371.46 |  |  | 140371.46
2.17 | Прочие расходы (Госпошлины, штрафы, сборы) |  | янв-дек 2018 | Нотариальная палата ЛО |  |  | 5000 |  | 2623.63 |  |  | 2623.63
2.18 | Оплата работ и услуг по ГПД (Хартов А.В. – обслуживание ПО паспортных столов) | закупка у ед.поставщика | январь 2018 | дог. № 1 от 09.01.18. Хартов А.В. | 114.242.226 |  | 106764 |  | 106764 |  |  | 106764
2.19 | Приобретение ОС | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | дог. 2235301 от 01.11.18, дог. 34119180 от 15.10.18 Комус-Петербург ООО | 114.242.310 |  | 100000 |  | 74290.01 |  |  | 74290.01
2.20 | Покупка запчастей для обслуживания ИКТ | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Дог. № 05/18 от 12.04.18. Комус-Петербург ООО | 114.242.340 |  | 50000 |  | 49841 |  |  | 49841
2.21 | Сервисное обслуживание и ремонт ИКТ | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | дог. № 22/18 от 23.11.2018 Зуб А.В. | 114.242.225 |  | 50000 |  | 32156.3 |  |  | 32156.3
2.22 | Покупка а/м | май 2018 | сентябрь 2018 |  | 114.310 |  | 700000 |  | 0 |  |  | 0
2.23 | КАСКО для а/м | май 2018 | сентябрь 2018 |  | 114.226 |  | 73024.6 |  | 0 |  |  | 0
2.24 | Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | закупка у ед.поставщика | декабрь 2018 |  | 114.226 |  | 7500 |  | 0 |  |  | 0
2.25 | Приобретение ОС | закупка у ед.поставщика | ноябрь 2018 | дог.21/18 от 27.11.18, дог. 20/18 от 12.11.18 СПБ-ОФИС ООО, дог. 19/18 от 12.11.18 Сев-Зап Картографический Центр ООО, дог. 3470515 от 09.11.18 Комус-Петербург ООО | 114.310 |  | 300000 |  | 183765.43 |  |  | 183765.43
2.26 | Нотариальные услуги | закупка у ед.поставщика | янв-дек 2018 | Нотариальная палата ЛО | 114.226 |  | 6825 |  | 6825 |  |  | 6825
| ИТОГО | [5 empty] | 17290520 |  | 16092513.15 | 898 |  | 15058394.44