## 31.12.2018
Приложение 2
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2018год
Отчетный период: с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
Постановление №391 от 13.11.2017г. (с изменениями, внесенными постановлением №146 от 28.03.2018г., постановлением № 230 от 15.05.2018г., постановлением №374 от 08.08.2018г., постановлением №543 от 01.11.2018г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1 | ремонт автомобильной дороги на участке д.Старая, ул.Верхняя от Колтушского шоссе до д. 1, корп. 1. | 2018-04-01 | 2018-05-01 | №27/18 от 29.05.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 | 2183529 | 0 | 2183529 | 0 | 2183529
2 | ремонт автомобильной дороги на участке д.Разметелево от д. 1А, до д.11 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | №31/18 от 02.08.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 | 3446286.48 | 0 | 3446286.48 | 0 | 3446286.48
3 | Ремонт автомобильной дороги, д.Разметелево ул.Яблоневая на участке от д.62 до д.Вирки | 2018-04-01 | 2018-08-01 | №34/18 от 21.08.2018 ООО "А.Г.А. Строй" | 0 | 2700030 | 0 | 2663187.12 | 0 | 2663187.12
4 | Ремонт автомобильной дороги д.Воейково на участке от д.1 до д.7 (софинансирование КДХ мин.9,82% МБ) | 2018-04-01 | 2018-08-01 | №35/18 от 21.08.2018 ООО "А.Г.А. Строй" | 1000000 | 1349813 | 1000000 | 1270783.54 | 1000000 | 1004872.94 | соглашение о расторжении по фактическому исполнению
5 | Ремонт автомобильной дороги в д. Красная Горка, на участке от Колтушского шоссе до ул. Надежды (софинансирование КДХ мин.9,82% МБ) | 2018-03-01 | 2018-08-01 | №33/18 от 21.08.2018 ООО "А.Г.А. Строй" | 1428800 | 1409282 | 1428800 | 1324431.58 | 1428800 | 1324431.58
6 | Ремонт автомобильной дороги в д. Ёксолово, на участке от д.20 ул.Полевая до выезда из д.Ёксолово | 2018-04-01 | 2018-08-01 | №30/18 от 23.07.2018 ООО "ВАН-12" | 0 | 3788614.16 | 0 | 3788614.16 | 0 | 3788614.16
7 | Ремонт автомобильной дороги д.Старая ул. Верхняя на участке от Колтушского ш. до д.5 корп.1 и на участке от д.22 до д.28 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | №42/18 от10.09.2018 ИП Егунян М.Э. | 0 | 6500000 | 0 | 3772907.96 | 0 | 3311531 | соглашение о расторжении по фактическому исполнению
8 | Ремонт автомобильной дороги д.Разметелево на участке от Мягловского ш. до д.№10 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | №43/18 от 10.09.2018 ООО "А.Г.А. Строй" | 0 | 5500000 | 0 | 4134634.35 | 0 | 4134634.35
9 | ремонт тротуара в п.Воейково на участке от д.3 до д.5 и ремонт уширения автомобильной дороги п.Воейково возле д.№2 | 2018-04-01 | 2018-09-01 | №62/18 от 27.09.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 | 600000 | 0 | 491303.34 | 0 | 491303.34
10 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Старая, ул. Верхняя от д.32 вдоль детского сада №62 до ЦТП | 2016-05-01 |  | №45/16 от 15.08.2016 ООО "Авто-Альянс" | 0 | 1519816.4 | 0 | 1519816.4 | 0 | 1519816.4 | оплата по мировому соглашению
11 | ремонт тротуаров в д.Разметелево | 2018-03-01 | 2018-05-01 | №26/18 от 29.05.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 | 2467138 | 0 | 1554678.54 | 0 | 1554678.54
| ремонт тротуаров в д.Разметелево | 2018-06-01 | 2018-09-01 | №63/18 от 27.09.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 |  | 0 | 895600.52 | 0 | 895600.52
12 | ремонт автомобильных дорог по программе старосты (МСУ 95-оз) мин.10% МБ | 2018-09-01 | 2018-10-01 | №65/18 от 19.10.2018 ИП Егунян А.Э. | 2230796 | 247867 | 2230796 | 247867 | 2230796 | 247867
13 | ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-ОЗ) мин.5% МБ | 2018-06-01 | 2018-08-01 | №49/18 от 24.08.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 1064000 | 137445 | 1064000 | 119288.58 | 1064000 | 119288.58
14 | ремонт грунтовых дорог МО КСП | 2018-06-01 | 2018-09-01 | № 64/18 от26.09.2018 ООО Комфорт-М | 0 | 2759220.36 | 0 | 1180000 | 0 | 1180000
15 | Ямочный ремонт автодорог КСП | 2018-06-01 | 2018-08-01 | №50/18 от 24.08.2018 ООО "ГлавДорСтрой" | 0 | 2100000 | 0 | 2061475.02 | 0 | 2061475.02
Итого: |  |  |  |  | 5723596 | 36709041.4 | 5723596 | 30654403.59 | 5723596 | 29927116.03
2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:
1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.01.2018 по 14.04.2018г (переходящий) | 2017-11-01 | 2017-12-01 | № 04/18 от 27.12.2017 ООО Комфорт-М | 0 | 2562898.11 | 0 | 2562898.11 | 0 | 2562898.11
2 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.10.2018 по 31.12.2018 | 2018-04-01 |  | № 51/18 от 20.09.2018 ООО Комфорт-М | 0 | 1510793 | 0 | 1510793 | 0 | 1510793
3 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2018-02-01 | 2018-02-01 | № 12/18 от 26.03.2018 ООО Комфорт-М | 0 | 985599.85 | 0 | 985599.85 | 0 | 985599.85
4 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2018-03-01 | 2018-04-01 | № 18/18 от 15.05.2018 ООО Комфорт-М | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 3500000
5 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.01.2019 по 14.04.2019г | 2018-09-01 | 2018-10-01 | № 03/19 от 31.12.2019 ООО АВК-Строй | 0 | 2575777 | 0 | 1801184 | 0 |  | переходящий
Итого: |  |  |  |  | 0 | 11135067.96 | 0 | 10360474.96 | 0 | 8559290.96
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов:
1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации |  |  | ООО ЦИНИНС | 0 | 80000 | 0 | 49700 | 0 | 49700
2 | Разработка схемы схемы ТСОДД в д.Аро, д.Старая | 2018-03-01 | 2018-05-01 | №24/18 от15.05.2018 ООО "Нева-Знак" | 0 | 190000 | 0 | 90000 | 0 | 90000
3 | исполнение схемы ТСОДД в д.Старая д/с 62, д.Старая пер.Школьный возле СОШ, д.Разметелево возле СОШ | 2018-06-01 |  |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | не будет исполнено
4 | услуги по техническому надзору и контролю | 2018-04-01 | 2018-04-01 | №28/18 от 18.05.2018 ООО "Стройконтроль" | 0 | 880000 | 0 | 85000 | 0 | 85000
|  | 2018-05-01 | 2018-06-01 | №32/18 от 23.07.2018 ООО "Стройконтроль" | 0 |  | 0 | 222222.22 | 0 | 222222.22
|  | 2018-07-01 | 2018-08-01 | №15-08/18 от 14.08.2018 ООО "Стройконтроль" | 0 |  | 0 | 14000 | 0 | 14000
|  | 2018-07-01 | 2018-08-01 | №53/18 от 26.09.2018 ООО "Стройконтроль" | 0 |  | 0 | 99250 | 0 | 99250
5 | нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | 2018-07-01 | 2018-08-01 | №60/18 от 26.09.2018 ООО "Технодор" | 0 | 100000 | 0 | 87500 | 0 | 87500
6 | Оказание услуг по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-07-01 | 2018-08-01 | №27-08/18 от 27.08.2018 ООО "Кадастр плюс" | 0 | 200000 | 0 | 94250 | 0 | 94250
Итого: |  |  |  |  | 0 | 3450000 | 0 | 741922.22 | 0 | 741922.22
Всего: |  |  |  |  | 5723596 | 51294109.36 | 5723596 | 41756800.77 | 5723596 | 39228329.21