## 31.03.2019
Приложение 2
К постановлению
От 27.07.2017 №248
Приложение 2 к постановлению администрации № 262 от 10.04.2019
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2019год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года.
Постановление №571 от 14.11.2018г. (с изменениями, внесенными постановлением №38 от 29.01.2019г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1 | ремонт автомобильных дорог по программе старосты (МСУ 147-оз) мин.10% МБ | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 277778 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ремонт автомобильной дороги д.Колтуши на участке от Колтушского ш. до кладбища (МСУ 3-ОЗ) мин.5% МБ | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | 1028800 | 137445 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ремонт автомобильной дороги в д Разметелево ул.Разметелевская на участке от Мягловского шоссе до ул.ПТУ д.4 (софинансирование КДХ мин 10% МБ) | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | 2564500 | 1635500 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ремонт грунтовых дорог МО КСП | 2019-04-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ямочный ремонт автодорог КСП | 2019-04-01 | 2019-05-01 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 3593300 | 3850723 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:
1 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.01.2019 по 14.04.2019 (переходящий) | 2018-11-01 | 2018-12-01 | №03/19 от 31.12.2018 ООО "АВК-Строй" | 0 | 2333627 | 0 | 1801184 | 0 | 1354713.22 | на исполнении
2 | выполнение работ по перемещению снежно ледовых масс в д.Старая пер.Школьный, д.Старая ул.Верхняя, д.Разметелево, д.Хапо-Ое |  |  | Договор №ИП-12-02.2009 от 12.02.2019г. ИП Виноградов; Договор № 11/02.19 от 11.02.2019г. ООО Леан-СТ; Договор № 08-02.19 от 08.02.2019г. ООО Строительная компания "Мивар" | 0 | 242150 | 0 | 242150 | 0 | 242150
3 | выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.10.2019 по 31.12.2019 |  |  |  | 0 | 1510793 | 0 | 0 | 0 | 0 | передача полномочий в МКУ "Альтернатива"
4 | выполнение работ по весенней и осенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 0 | 1000609 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | выполнение работ по летней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | передача полномочий в МКУ "Альтернатива"
Итого: |  |  |  |  | 0 | 8587179 | 0 | 2043334 | 0 | 1596863.22
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов:
1 | проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации | 2019-02-02 | 2019-02-02 | Дог. №30/1-01/19 от 30.01.2019г.; №30/2-01/19 от 30.01.2019г.; №30/3-01/19 от 30.01.2019г. ООО "Вектор"; №30-01/19 от 30.01.2019г. ООО "Вектор" | 0 | 150000 | 0 | 83200 | 0 | 0 | на исполнении
2 | Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории нас пунктов КСП | 2019-05-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей в рамках исполнения схемы дислокации в нас пунктах КСП | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | услуги по техническому надзору и контролю | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
| нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП | 2019-05-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 1650000 | 0 | 83200 | 0 | 0
Всего: |  |  |  |  | 3593300 | 14087902 | 0 | 2126534 | 0 | 1596863.22
исполнитель Мясников И.Н.
врио главы администрации МО Колтушское СП Комарницкая А.В.