## 85
Приложение № 5 к постановлению администрации № 262 от 10.04.2019
Отчет
«о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2019 года
Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года.
Постановление № 576 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации №72 от 06.02.2019 г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (общественных колодцев), расположенных в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Оказание услуг по санитарно-химическому и микробиологическому анализу воды в общественных колодцах на территории МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Оказание услуг по расчету планируемого максимального часового расхода газа | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Договор №17/01-19 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 150000 | 0 | 78000 | 0 | 78000
|  |  |  | Договор №17/01-19-2 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" |  |  |  | 52000 |  | 52000
5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Разметелево. |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Разметелево |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино |  |  |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Орово | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Договор №108-98-17-18 от 01.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 100000 | 0 | 99148.54 | 0 | 29744.56 | Аванс 30%
12 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. |  |  |  | 0 | 5100000 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство объекта «Наружное освещение детской площадки в д. Старая ул. Верхняя 5 «С» |  |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство объекта «Наружное освещение детской площадки в д.Разметелево |  |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Выполнение работ по устранению аварий на сетях электроснабжения на территории МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г. |  |  |  | 0 | 534337 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Прочие расходы |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 774001.34
17 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | МК 02/19 от 27.12.2018 ООО "СВЕТПРОМ" | 0 | 1215663 | 0 | 1215663 | 0 | 794368
18 | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 0 | 1330792.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторгнут
Итого: |  |  |  |  | 0 | 15890000 | 0 | 4944811.54 | 0 | 1728113.9
Исполнитель: Ведущий специалист по ЖКХ С.С. Мыслин
Глава администрации МО Колтушское СП А.В. Комарницкая