## 30.09.2018
Приложение 7 к постановлению администрации № 262 от 10.04.2019
Отчет
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории МО Колтушское СП"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2019год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года.
Постановление администрации МО Колтушское СП от 13.11.2017 № 396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципальное образование Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями Постановление администрации МО Колтушское СП от 15.05.2018 г.) Постановление администрации МО Колтушское СП от 13.11.2017 № 396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории муниципальное образование Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями Постановление администрации МО Колтушское СП от 15.05.2018 г.) Постановление администрации МО Колтушское СП №396 от 13.11.2017 с изменениями от 15.05.2018
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | экономия
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Подготовка документации по планировке территории в целях размещения линейных объектов | нет | нет | нет | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Корректировка интерактивной карты муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | нет | 2019 | нет | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия связанные с муниципальным земельным контролем | нет | нет | нет | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Опубликование сообщений (извещений) в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ от 24.07.2002 | нет | нет | нет | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель Ширяев А.Г.
Глава администрации МО Колтушское СП Комарницкая А.В.