## им-во 1 КВ.2019
Приложение 9 к постановлению администрации от 10.04.2019 № 262
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении Период реализации: 2019 год Отчетный период: с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года. Постановление администрации МО Колтушское СП №578 от 14.11.2018 года (с изменениями) Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | оформление объектов недвижимости, постановка их на кадастровый учет |  |  |  |  | 850000
2 | Организация мероприятий, связанных с управлением и реализацией имущества казны | 2019-01-16 | 2019-01-16 | №2019/1 от 16.01.2019, ООО «НЭКО» |  | 200000 |  | 6000 | 6000
3 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №03-01.19 от 01.01.2019, ООО "АВК СТРОЙ" |  | 2137925.6 |  | 98500 | 98500
|  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | №02-02.19 от 01.02.2019, ООО "АВК СТРОЙ" |  |  |  | 89000 | 89000
4 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №ТСН-5/1-19 от 01.01.2019, ТСН "Верхняя 5/1" |  | 55036.46 |  | 359.15 | 20.45
5 | оплата услуг по дератизации ДК д. Разметелево | 2019-01-09 | 2019-01-09 | №60/ 19/ДЕЗ от 09.01.2019, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" |  | 10330.56 |  | 7003.8 | 1750.95
6 | техническое обслуживание ДК д. Разметелево |  |  |  |  | 380000
7 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО |  | 1403991.36 |  | 705357.78 | 0
8 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП |  |  |  |  | 180701.93
9 | оплата ХВС административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №К-13.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" |  | 7462.92 |  | 6274.44 | 1263.24
10 | оплата стоков административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №К-13.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" |  | 6414.92 |  | 6214.26 | 1107.54
11 | оплата ХВС нежилое помещение №3, д. Разметелево, д.4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-7.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" |  | 7700.74 |  | 3548.47 | 1246.4
12 | оплата стоков нежилое помещение №3 д. Разметелево, д.4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-8.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" |  | 6622.26 |  | 3491.78 | 1092.76
13 | оплата ХВС дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-72.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" |  | 7091.04 |  | 56775.6 | 1179.03
14 | оплата стоков дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-73.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" |  | 6109.27 |  | 55868.4 | 1033.71
15 | оплата тепловой энергии ИК | 2019-02-18 | 2019-02-18 | №02-4/ТЮ-2019 от 18.02.2019, ООО"ГТМ-теплосервис" |  | 891377.82 |  | 891377.82 | 0
16 | оплата услуг по приобретению и установке индивидуальных узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  | 352000
17 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  | 50000
18 | оплата электрической энергии ИК |  |  |  |  | 500000
19 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, д.4 |  |  |  |  | 57951.86
20 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, ул.ПТУ-56, д.3 |  |  |  |  | 70492.56
21 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.10 |  |  |  |  | 6834.13
22 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.12 |  |  |  |  | 6859.73
23 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.16 |  |  |  |  | 6137.98
24 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Хапо-Ое, д.1 |  |  |  |  | 11004.77
25 | оплата коммунальных услуг ИК (резерв) |  |  |  |  | 1487688.84
26 | пени |  |  |  |  | 600000
27 | приобретение имущества коммунального назначения |  |  |  |  | 10794750
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 20094484.75 | 0 | 1929771.5 | 202194.08 | 0 | 0