## 30.06.2019
Приложение 11
к Постановлению администрации
№ 494 от 10.07.2019г
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Постановление №572 от 14.11.2018г. (с изменениями, внесенными постановлением №236 от 01.04.2019г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Услуги по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в дер. Разметелево. | 2018-11-01 | 2018-12-01 | МК 05/19 от 31.12.2018 ООО "СтройГруп" | 0 | 928200 | 0 | 928200 | 0 | 278460 | на исполнении
2 | госэкспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в дер. Разметелево. | 2019-05-01 | 2019-05-01 |  | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Услуги по составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в п. Воейково. | 2019-03-01 | 2019-03-01 | МК 08/19 от 29.03.2019 ООО "СтройГруп" | 0 | 980000 | 0 | 407800 | 0 | 122340 | на исполнении
4 | госэкспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт Дома культуры в п. Воейково | 2019-07-01 | 2019-07-01 |  | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Услуги по составлению проектно-сметной документации на работы по ремонту общественной бани в дер. Разметелево. | 2019-04-01 | 2019-05-01 | МК 25/19 от 31.05.2019г. ООО "АСТ" | 0 | 600000 | 0 | 299000 | 0 | 0 | на исполнении
6 | госэкспертиза проектно-сметной документации на работы по ремонту общественной бани в дер. Разметелево. |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт бани в дер. Разметелево. | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям ДК Разметелево (увеличение мощности). | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Дог. ОД-1855-19/1213-Э-19 от 13.02.2019г. ПАО "Ленэнерго" | 0 | 37366.8 | 0 | 37366.8 | 0 | 0 | на исполнении
9 | Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям бани в д.Разметелево (увеличение мощности). |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 18435566.8 | 0 | 1672366.8 | 0 | 400800
исполнитель Мясников И.Н.