## Лист1
Приложение 12 к Постановлению администрации № 494 от 10.07.2019г Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за II квартал 2019 года» наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении
Период реализации: 2019 год Отчетный период: с 01.01.2019 года по30.06.2019 года. Постановление № 580 от 14.11.2018 г (с изменениями, внесенными постановлением О внесении изменений в постановление администрации № 580 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными постановлениями № 36 от 29.01.2019, № 102 от 15.02.2019, № 229 от 01.04.2019)
Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | не требуется | не требуется | Решение совета депутатов №39 от 12.12.2018 "О бюджете МО Колтушское СП на 2019 год" (с изм. от 28.03.2019 №14), решение совета депутатов № 40 от 12.12.2018 |  | 2547845.74 |  | 2547845.74 |  | 994950.07 | ежемесячно
2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования | не требуется | не требуется | Решение совета депутатов №39 от 12.12.2018 "О бюджете МО Колтушское СП на 2019 год" (с изм. от 28.03.2019 №14), решение совета депутатов № 40 от 12.12.2018 |  | 23300007.29 |  | 23300007.29 |  | 9334764.56 | ежемесячно
3 | Расходы на оплату больничных листов работников органов местного самоуправления в рамках обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования |  |  | Решение совета депутатов №39 от 12.12.2018 "О бюджете МО Колтушское СП на 2019 год" (с изм. от 28.03.2019 №14), решение совета депутатов № 40 от 12.12.2018 |  | 250000 |  | 7872.04 |  | 7872.04 | по факту
3.1 | Компенсация использования личного автомобиля МС и не МС | не требуется | не требуется | по факту |  | 42000 |  | 42000 |  | 5333.33 | ежемесячно
3.2 | Выплаты компенсационного характера | не требуется | не требуется | по факту |  | 1200 |  | 1200 |  | 500 | по факту
4.1 | Заключение договора услуги связи "Ростелеком" | ед. поставщик | 3 кв. | Договор не заключен |  | 7500 |  | 7500 |  | 0 | по факту
4.2 | Заключение договора на оказание услуг с филиалом ФГУП «Почта России» по приему, обработке, пересылке и выдаче писем (простых и заказных) с нанесенным признаком оплаты за пересылку (наклеенными марками) для нужд администрации МО Колтушское СП. | ед. поставщик | 3 кв. | Договор не заключен |  | 20000 |  | 0 |  |  | 2 кв.
4.3 | Заключение договора на Хостинговые услуги для нужд администрации МО Колтушское СП. | ед. поставщик | 4 кв. | Договор не заключен |  | 7000 |  | 0 |  |  | 2 кв.
4.4 | Заключение договора на оказание услуг оператора информационной системы общества с ограниченной ответственностью «Технокад». | ед. поставщик | 2019-03-01 | Договор № 588-19 от 22.03.2019 |  | 19000 |  | 16500 |  | 16500 | 1 кв.
4.5 | Приобретение ПК «Муниципальное образование» | ед. поставщик | 2019-02-01 | Договор № 126172249/19III от 26.02.2019 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 1 кв.
4.6 | Сопровождение программы «Единая система электронного делопроизводства и документооборота» (далее СЭД-3) | ед. поставщик | 4 кв. | Договор № 11-01.19 от 01.01.2019 |  | 43000 |  | 43000 |  |  | 4 кв.
4.7 | Приобретение программного оборудования ФГУП "ЦентрИнформ"-Контур | ед. поставщик | 2 кв. | Договор N 04401022/19 от 30.05.2019н |  | 10000 |  | 8200 |  | 8200 | 2 кв.
5.1. | Приобретение маркированных конвертов для нужд администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик | 2 кв. | Договор N 2/2584Т от 11.04.2019 |  | 35000 |  | 34980 |  | 34980 | 2 кв.
5.2. | Приобретение марок для отправки заказных писем администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик | 2 кв. | Договор N 2/2585Т от 11.04.2019 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 2 кв.
5.3. | Заключение договора на прохождение диспансеризации работников администрации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2009 г. N 984н | 3 кв. | 3 кв. | Аукцион |  | 114400 |  | 0 |  |  | 3 кв.
5.4. | Консультационные услуги для работников администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик | 2 кв. | По факту |  | 45400 |  | 45400 |  |  | 2 кв.
5.5 | Заключение договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик | 2019-01-01 | Договор № 08-01.19 от 12.02.2019 Договор № 71-о23 от 28.02.2019 Договор N Ч-19-001757 от 14.06.2019 Договор N 164-э23 от 22.04.2019 Договор № 71-о23 от 28.02.2019г. |  | 172325 |  | 16550 5580 4770 12000 |  | 26900 | 1 кв.
5.6 | Продление неисключительной лицензии программы для ЭВМ «SmetaWIZARD» | ед. поставщик | 2019-01-01 | Договор № 388.1/17д-2019 от 01.01.2019 |  | 67000 |  | 67000 |  | 67000 | 1 кв.
5.7 | Услуги по формированию архивных фондов администрации МО Колтушское СП | 2 кв. | 2 кв. | Договор N 98.24-05-19 от 24.05.2019 |  | 99600 |  | 99600 |  | 0 | 2 кв.
5.8 | Приобретение оргтехники для нужд администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик | 2019-03-01 | Договор № 12-03.2019-ЭВМ от 12.03.2019 г., договор № 14-03.2019 14.03.2019 |  | 195000 |  | 87512,00 61290,00 |  | 148802 | 2 кв.
5.9 | Приобретение расходных и комплектующих материалов для поддержания в функциональном состоянии электронно-вычислительной и оргтехниуи для нужд администрации МО Колтушское СП | ед. поставщик |  | Договор № 0059351997 от 25.06.2019г. |  | 100000 |  | 91961 ; 4630,00 |  | 4630 | (АО Соколова Е.Ф. )
5.10 | Услуги по вывозу ТБО | ед. поставщик | 2019-01-01 | Договор № 63-19/ТКО от 29.01.2019 |  | 10750 |  | 10570 |  |  | 1,2,3,4 кв
5.11 | Приобретение канцелярских товаров | ед. поставщик | 2 кв. | Договор не заключен | 10560 |  | 0 |  |  |  | 2 кв.
5.12 | Заключение договора (Ремонт картриджа) | ед. поставщик | 2019-03-01 | Договор № 27.02-2019-ИП от 04.03.2019 |  | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 1 кв.
5.13 | Услуги по обслуживанию метеорологической аттестации GPS- приемника EFT M 2 GNSS | ед. поставщик | 2 кв. | Договор N 11М от 26.04.2019 |  | 4500 |  | 4500 |  | 4500 | 2 кв.
5.14 | Проверка топогеодезических средств измерений GPS-приемника EFT M 2 GNSS | ед. поставщик | 2 кв. | Договор N 2БС/2019 от 25.04.2019 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 2 кв.
5.15 | Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | ед. поставщик | 4 кв. | Договор не заключен |  | 7300 |  | 0 |  |  | 4 кв.
6 | Уплата штрафов, пени администрации МО Колтушское СП | не требуется | не требуется | По факту |  | 30000 |  | 0 |  |  | 1,2,3,4 кв.
7 | Уплата иных платежей администрацией МО Колтушское СП | не требуется | не требуется | По факту |  | 15000 |  | 3000 |  | 3000 | 1,2,3,4 кв.
8 | Соглашение №8 от 25.10.2018г.оплата за осуществл.полномочий по формиров. и исполнению бюджета |  |  | Соглашение №8 от 25.10.2018г |  | 555198 |  | 277599 |  | 277599
9 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащих МО Колтушское СП | не требуется | не требуется | Решение совета депутатов № 18 от 05.05.2015 |  | 1039306.08 |  | 1039306.08 |  | 433044.2 | ежемесячно
| ИТОГО: |  |  |  | 10560 | 28809332.11 | 0 | 27627080.15 | 0 | 11439575.2
|  |  |  | ВСЕГО | 28819892.11 |  | 27627080.15 |  | 11439575.2