## 85
Приложение 1
к Постановлению администрации
№ 494 от 10.07.2019г
Отчет за 2 кв. 2019г.
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, участие в профилактике и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области".
Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Постановление администрации МО Колтушское СП № 573 от 14.11.2018 г. (с внесенными изменениями постановлением №238 от 03.04.2019г.)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание средств ТСО : д.Разметелево д.4; д.Хапо-Ое д.3 - 2 ед. |  |  | ООО "Комплексные системы экстренного оповещения населения" Договор №81-02.19/2 | 0 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 20000 | В исполнении
2 | Телекоммуникационные услуги связи для организации канала передачи данных (д.Хапо-Ое д.3, д.Разметелево д.4). |  |  | ООО "Комплексные системы экстренного оповещения населения" Договор №81-02.19/1 | 0 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 18000 | В исполнении
3 | Работы по удалению, спилу аварийных деревьев, а также веток и крон аварийных деревьев на территории МО Колтушское СП (диаметром до 150 см) |  |  |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
4 | Услуги по подвозу технической воды в дер. Кальтино | 01.12.2018г. | 12.12.2018г. | МК 01/10 от 12.12.2018г. ООО "АВК Строй" | 0 | 555000 | 0 | 546675 | 0 | 212760 | В исполнении
5 | Приобретение технической воды для подвоза в населенные пункты МО Колтушское СП |  |  | Договор К-12.1.19-ВС-Б от 01.01.2019г. ООО "ЛОКС" | 0 | 100000 | 0 | 99995.66 | 0 | 42444.87 | В исполнении
6 | Подвоз питьевой воды в пожарный резервуар в д. Коркино (4 раза по 15м3 с санитарной очисткой 1 раз в год) |  |  |  | 0 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
7 | Подвоз питьевой воды в случае нарушения водоснабжения населения МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 199999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
8 | Приобретение и установка стального резервуара для заправки пожарных автоцистерн в д. Манушкино |  |  |  | 0 | 849768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
9 | Предварительный отбор участников в случае чрезвычайной ситуации |  |  | Конкурс состоялся | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | В исполнении
10 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по обустройству природного пожарного водоема в населенном пункте: д. Мяглово |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
11 | Обеспечение оперативного выезда вооруженной группы быстрого реагирования (ГБР) при поступлении сигнала «Тревога» на объект: Дом Культуры Разметелево. |  |  |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено
Итого: |  |  |  |  | 0 | 2610668 | 0 | 646670.67 | 0 | 293204.87
[5 empty] | 2610668 |  | 646670.67 |  | 293204.87
Исполнитель: Ведущий специалист по ГО, ЧС и безопасности И.С. Анисимов
Глава администрации МО Колтушское СП А.В. Комарницкая