## 85
Приложение 5
к Постановлению администрации
№ 494 от 10.07.2019г
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2019 года
Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Постановление № 576 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными постановлением администрации №72 от 06.02.2019 г., №230 от 01.04.2019г, №353 от 06.05.2019г, №385 от 28.05.2019г)
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Внесение изменений в схему теплоснабжения МО Колтушское СП |  |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Устройство поквартирной системы отопления и ГВС от индивидуальных газовых котлов в многоквартирном жилом доме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.1 |  |  | 9403370 | 8651100 | 752270 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Установка газовой ТКУ (транспортабельная котельная установка) для обеспечения горячим водоснабжением многоквартирных домов №3, №5, №9 и №11, п. Воейково | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 9782680 | 9000065 | 782615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации |  |  | Договор №30-04/19 от 30.04.2019 г.; №30/1-04/19 от 30.04.2019 г. - ООО "Вектор" | 0 | 150000 | 0 | 77404.06 | 0 | 77404.06
5 | Оказание услуг по расчету планируемого максимального часового расхода газа | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Договор №17/01-19 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 130000 | Выполнено (3 договора с АО "Газпром газораспределение ЛО"
Договор №17/01-19-2 от 24.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" Договор №28/05-19 от 28.05.19 "Газпром газораспределение ЛО"
5 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Разметелево. |  |  | Договор №108-6038-19 от 10.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 150000 | 0 | 6588.64 | 0 | 0
6 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Разметелево |  |  |  | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Пуско-наладочные работы по присоединению и пуску распределительного газопровода д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино |  |  |  | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Красная Горка, д. Куйворы, д. Кальтино |  |  | Договор №108-6037-19 от 10.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 150000 | 0 | 11400.02 | 0 | 0
9 | Оказание услуг по техническому обслуживанию распределительного газопроводов в д. Орово | 2019-01-01 | 2019-01-01 | Договор №108-98-17-18 от 01.01.19 АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 100000 | 0 | 99148.54 | 0 | 29744.56 | Аванс 30%
10 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области | 2019-05-01 | 2019-06-01 |  | 0 | 3110297.31 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов по ул. Луговая, пер. Лесной, пер. Ольховый д. Аро Всеволожского района Ленинградской области | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 9063264.6 | 0 | 3110297.31 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода для газификации частных домов д. Старая Всеволожского района Ленинградской области | 2019-05-01 | 2019-07-01 |  | 0 | 2842669.98 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома к сети газораспределения, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Хапо-Ое, ул. Шоссейная, д.1 |  |  | Договор №798-7302-19 от 21.05.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 500000 | 0 | 326948.76 | 0 | 81737.2 | Аванс
14 | Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково |  |  | Договор №798-6301-19 от 21.05.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 500000 | 0 | 262215.82 | 0 | 65553.96 | Аванс
15 | Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, ул. О. Мрачко, ул. Разметелевская |  |  | Договор №19-04.19-ГСН от 19.04.2019 г. ООО "ЭнергоСтройМонтаж" | 0 | 100000 | 0 | 92106 | 0 | 92106.93
16 | Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Красная Горка. |  |  | Договор №181-8954-19 от 21.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 80000 | 0 | 74390.4 | 0 | 0
17 | Проведение работ по испытанию распределительного газопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйворы, д. Кальтино. |  |  | Договор №181-8938-19 от 21.06.2019 г. АО "Газпром газораспределение ЛО" | 0 | 80000 | 0 | 66172.8 | 0 | 0
18 | Проведение работ по врезке распределительного газопровода в д. Разметелево |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Проведение работ по врезке распределительного газопровода в д.Красная Горка, д. Куйворы, д.Кальтино |  |  |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.04.2019 г. по 31.12.2019 г. | 2019-03-01 | 2019-04-01 | МК 11/19 от 23.04.2019 ООО "СВЕТПРОМ" | 0 | 2429128 | 0 | 1850000 | 0 | 357254
11 | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство объекта «Наружное освещение детской площадки в д. Старая ул. Верхняя 5 «С» | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Прочие расходы |  |  |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 9011.58
16 | Оплата за электроснабжение уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП |  |  | Договор №47120000120376 от 01.01.2019 г. АО "ПСК" | 0 | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 2095439.24
17 | Выполнение работ по технической эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах МО Колтушское СП в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019 г. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | МК 02/19 от 27.12.2018 ООО "СВЕТПРОМ" | 0 | 1215663 | 0 | 1213808 | 0 | 1213808
18 | Энергосервисный контракт на услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов МО Колтушское СП (на 5 лет) |  |  |  | 0 | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Аварийно-восстановительные работы сетей электроснабжения на территории МО Колтушское СП |  |  | Договор №ЭС-04-19 от 15.05.2019 г. ООО "Светпром" | 0 | 91672 | 0 | 91672 | 0 | 91672
20 | Выполнение работ по исполнению ТУ по договору на технологическое присоединение энергопринимающего устройства д. Старая, ул. Верхняя, участок №5С |  |  |  | 0 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Проектирование инженерной инфраструктуры (транспортная инфраструктура, водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, газификация) территории в д. Озерки Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |  |  | 0 | 1330792.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторгнут
Итого: |  |  |  |  | 17651165 | 41950605.07 | 0 | 7821855.04 | 0 | 4243731.53
Исполнитель: Ведущий специалист по ЖКХ С.С. Мыслин
59601770.07
Глава администрации МО Колтушское СП А.В. Комарницкая