## 85
Приложение 6
к Постановлению администрации
№ от 2019г
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону» за 2019 года
Период реализации: 2019 год
Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года.
Постановление № 577 от 14.11.2018 года
№ п.п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы | [5 empty] | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. |  | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. |  | ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета | За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО | За счет средств местного бюджета
1 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  | МК 62/15 от 10.09.2015г. ООО "286 Инженерный центр" | 0 | 268160 | 0 | 268160 | 0 | 0 | Расторгнут
2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации (переходящий) |  |  |  | 0 | 95000 | 0 | 95000 | 0 | 0
3 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) |  |  |  | 0 | 2091240 | 0 | 2091240 | 0 | 0
4 | Технические и эксплуатационные расходы на содержание модульной газовой котельной здания администрации |  |  |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 2804400 | 0 | 2454400 | 0 | 0
Исполнитель: Ведущий специалист по ЖКХ С.С. Мыслин
Глава администрации МО Колтушское СП А.В. Комарницкая