## им-во 2 КВ.2019
Приложение 9
к Постанвлению администрации
№ 494 от 10.07.2019г
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» Наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением об ее утверждении Период реализации: 2019 год Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.06.2019 года. Постановление администрации МО Колтушское СП №578 от 14.11.2018 года (с изменениями, внесенными Постановлением №71 от 06.02.2019г,№228 от 01.04.2019г, №453 от 24.06.2019г) Реквизиты Постановления (дата, номер, наименование) об утверждении муниципальной программы (с изменениями)
№ п/п | Наименование мероприятия, адрес выполнения работ | Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы |  |  | исполнение мероприятий муниципальной программы |  |  | примечание
|  | Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации | Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком | заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрядчика) | ПЛАН, руб. | Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб. | ФАКТ, выполнено работ (услуг) по МК, руб.
[5 empty] | За счет средств местного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств местного бюджета
1 | оформление объектов недвижимости, постановка их на кадастровый учет |  |  |  | 850000
2 | Организация мероприятий, связанных с управлением и реализацией имущества казны | 2019-01-16 | 2019-01-16 | №2019/1 от 16.01.2019, ООО «НЭКО» | 196545.25 | 6000 | 6000
|  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | №2019/19 от 23.04.2019, ООО №НЭКО" |  | 15000 | 0
3 | услуги по ответственному хранению муниципального имущества | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №03-01.19 от 01.01.2019, ООО "АВК СТРОЙ" | 2137925.6 | 98500 | 98500
|  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | №02-02.19 от 01.02.2019, ООО "АВК СТРОЙ" |  | 89000 | 89000
|  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | №21.03.2019 от 01.03.2019, ООО "МКП-Сервис" |  | 72500 | 72500
4 | оплата агентского сбора за найм жилых помещений муниципального жилого фонда | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №ТСН-5/1-19 от 01.01.2019, ТСН "Верхняя 5/1" | 83511.66 | 359.15 | 110.03
|  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №ЖКС/2019 от 01.01.2019, ООО "ЖилКомСервис2" |  | 23830.67 | 0
|  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №ЖКС-2/2019 от 01.01.2019, ООО "ЖилКомСервис-2" |  | 10491.17 | 0
|  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №УК ЖКК-Р/2019 от 01.01.2019, ООО "УК "ЖКК Разметелево" |  | 23830.67 | 0
|  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | №04/1/103 от 29.04.2019, АО "ЕИРЦ ЛО" |  | 25000 | 0
5 | оплата услуг по дератизации ДК д. Разметелево | 2019-01-09 | 2019-01-09 | №60/ 19/ДЕЗ от 09.01.2019, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области" | 10330.56 | 7003.8 | 1750.95
6 | техническое обслуживание ДК д. Разметелево |  |  |  | 380000
7 | оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  | № 4.11 от 25.12.2014, Фонд кап.ремонта ЛО | 1403991.36 | 705357.78 | 583657.69
8 | оплата коммунальных услуг свободных жилых помещений, составляющих казну МО Колтушское СП |  |  |  | 180701.93
9 | оплата ХВС административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №К-13.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" | 7462.92 | 6274.44 | 3200.22
10 | оплата стоков административное здание д. Старая, Школьный пер.12А | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №К-13.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" | 6414.92 | 6214.26 | 2805.78
11 | оплата ХВС нежилое помещение №3, д. Разметелево, д.4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-7.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" | 7700.74 | 3548.47 | 3116
12 | оплата стоков нежилое помещение №3 д. Разметелево, д.4 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-8.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" | 6622.26 | 3491.78 | 2731.9
13 | оплата ХВС дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-72.1.19-ВС-Б, ООО"ЛОКС" | 7091.04 | 56775.6 | 2526.48
14 | оплата стоков дом культуры, д. Разметелево, 7а | 2019-01-01 | 2019-01-01 | №Р-73.2.19-ВО-Б, ООО"ЛОКС" | 6109.27 | 55868.4 | 2215.08
15 | оплата тепловой энергии ИК | 2019-02-18 | 2019-02-18 | №02-4/ТЮ-2019 от 18.02.2019, ООО"ГТМ-теплосервис" | 891377.82 | 891377.82 | 673259.88
16 | оплата услуг по приобретению и установке индивидуальных узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |  |  |  | 352000
17 | компенсация расходов физ.лиц в связи с установкой узлов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде |  |  |  | 50000
18 | оплата электрической энергии ИК |  |  |  | 500000
19 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, д.4 |  |  |  | 57951.86
20 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Разметелево, ул.ПТУ-56, д.3 |  |  |  | 70492.56
21 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.10 |  |  |  | 6834.13
22 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.12 |  |  |  | 6859.73
23 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Старая, ул.Верхняя, д.16 |  |  |  | 6137.98
24 | оплата услуг по содержанию общего имущества МКД д. Хапо-Ое, д.1 |  |  |  | 11004.77
25 | оплата коммунальных услуг ИК (резерв) |  |  |  | 991880.84
26 | пени |  |  |  | 600000
27 | приобретение имущества коммунального назначения | 2019-03-30 | 2019-05-13 | МК №12/19 от 13.05.2019, ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 11197750 | 918750 | 918750
|  |  | 2019-05-28 | МК №14/19 от 28.05.2019, ООО «Доминант» |  | 8016000 | 8016000
|  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | №КТЛ-26/06/19-01 от 26.06.2019, ООО «Компания Техно-Лэнд» |  | 0 | 0
28 | приобретение доли в квартире д. Разметелево, ул. ПТУ-56, д.4, кв.37 |  |  |  | 961000
29 | ремонт ИК (резерв) |  |  |  | 400000
30 | регистрация ТС |  |  | гос.пошлина | 35000 | 34400 | 34400
31 | страхование ТС (ОСАГО) | 2019-06-13 | 2019-06-13 | АО №3 от 13.06.2019 Соколова Е.Ф. | 40000 | 5489.92 | 5489.92
|  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | №24708150-119560-ОСАГО-000004 от 11.06.2019, ПАО СК "Росгосстрах" |  | 7624.95 | 7624.95
32 | разработка эскизного проекта реконструкции Братской могилы советских воинов в д. Озерки |  |  |  | 98000
33 | лизинг самоходных транспортных средств |  |  |  | 4200000
34 | аренда помещений для хранения ИК | 2019-04-23 | 2019-04-23 | №12/19-04-23 от 23.04.2019, ЗАО "Колтушская ПМК-6" | 1800000 | 1335330 | 39565.33
35 | приобретение доли в квартире д. Старая, Школьный пер., д.14, кв.32 |  |  |  | 1000000
36 | приобретение оборудования | 2019-06-25 | 2019-06-25 | №240619/о77 от 25.06.2019, ООО "Траектория" | 155415 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 28716112.2 | 12418018.88 | 10563204.21 | 0