РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область

Муниципальное образование Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2017 № 52

д. Колтуши

|  |
| --- |
| Об утверждении оценки эффективности  реализации в 2016 году муниципальных  программ (подпрограмм) МО Колтушское СП. |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №329 от 10.12.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области №377 от 20.10.2014 года «О внесении изменений и дополнений в постановление № 329 от 10.12.2013г. в целях обеспечения эффективного применения программно-целевого метода планирования бюджетных расходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации в 2016 году муниципальных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию Черенину Т.Н..

Глава администрации А. О. Знаменский

Приложение к постановлению

администрации

№52 от 15.02.2017

Оценка эффективности реализации в 2016 году муниципальных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) МО Колтушское СП проведена в соответствии с постановлением администрации МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.12.2013 № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Колтушского сельского поселения» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области №377 от 20.10.2014 года «О внесении изменений и дополнений в постановление № 329 от 10.12.2013г.»

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2016 – 31.12.2016.

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К1 (%)**  **достижение показателей эффективности реализации программы (подпрограммы) (исполнение индикаторов программы)** | **К2 (%)**  **обеспечение финансирования программных мероприятий** | **К3 (%)**  **степень выполнения запланированных программных мероприятий** | **Э (%)**  **эффективность реализации программы (подпрограммы)** | **Примечание**  **(при необходимости)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Муниципальная программа "Организация и мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году** | **40,0** | **3,68** | **13,0** | **56,68** | **Низкая эффективность** |
| **2.** | **Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 г"** | **50,0** | **15,86** | **23,1** | **88,96** | **Средняя эффективность** |
| **3.** | **Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году"** | **42,0** | **18,1** | **30,0** | **90,1** | **Высокая эффективность** |
| **4.** | **Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, спорта и искусства на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | **45,67** | **19,23** | **30,0** | **94,9** | **Высокая эффективность** |
| **5.** | **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | **43,75** | **9,08** | **18,57** | **71,4** | **Низкая эффективность.** |
| **6.** | **Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016-2017 гг"** | **50,0** | **0,00** | **7,5** | **57,5** | **Низкая эффективность** |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 г"** | **30,17** | **12,84** | **7,14** | **50,15** | **Низкая эффективность** |
| **8.** | **Муниципальная программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 г"** | **58,38** | **18,18** | **28,33** | **105,89** | **Высокая эффективность** |
| **9.** | **Муниципальная программа "Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, находящегося в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году"** | **65,35** | **18,88** | **24,0** | **108,23** | **Высокая эффективность** |
| **10.** | **Муниципальная программа "Техническое содержание и эксплуатация зданий и сооружений, находящиеся в собственности муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году"** | **50,0** | **17,3** | **26,82** | **94,12** | **Высокая эффективность** |
| **11.** | **муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | **15,0** | **0,08** | **11,25** | **26,33** | **неэффективная** |
| **12 .** | **муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | **41,26** | **18,87** | **30,0** | **90,13** | **Высокая эффективность** |
| **12** | **муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»** | **52,63** | **20,0** | **30,0** | **102,63** | **Высокая эффективность Программа проводится без дополнительного финансирования (в рамках исполнения функциональных обязанностей)** |

**Высокая эффективность (Э) - более 90%;**

**средняя эффективность (Э) - более 75% до 90%;**

**низкая эффективность (Э) - более 40% до 75%;**

**неэффективная программа (Э) - не более 40%.**

**Выводы и предложения:**

**Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной специалистами администрации муниципального образования Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области - ответственными исполнителями муниципальных программ, исходя из выполнения мероприятий программ, запланированных на 2016 год.**

**Так, низкую эффективность имеют следующие программы:**

1. **Муниципальная программа "Организация и мероприятий по ПБ, сбору и обмену информацией в области защиты населения от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**
2. **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**
3. **Муниципальная программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2016-2017 гг"**
4. **Муниципальная программа "Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 г"**
5. **муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году»**

**Остальные программы реализуются при достижении высокой и средней эффективности.**

**Предлагаемое решение: Учесть результаты выполнения муниципальных программ 2016 года при проведении мероприятий по муниципальным программам 2017 года.**

**Заместитель главы администрации по**

**финансам, экономике, тарифам и Т.Н.Черенина**

**ценообразованию**